PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROGRAMA PAISES ANDINOS - BOLIVIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA DISEÑO, VALIDACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE LA GUIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS CON DISCAPACIDAD, DIRIGIDO A LIDERES, PADRES, MADRES, FACILITADORAS/ES, CUIDADORAS/ES Y EDUCADORAS/ES

Elaborados por: Daniela Salas, CdP proyecto SSR

Validados por: Cynthia Garron-CSS y Valerie Beauchemin-DP

Fecha:   1 -08-2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

# TITULO Y DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO

Humanity & Inclusion (HI) es una organización de solidaridad internacional, no gubernamental, independiente e imparcial, que interviene en contextos de pobreza y de exclusión, conflictos y catástrofes naturales en 63 países. Es co-ganadora del premio nobel de La Paz de 1997. El Programa Países Andinos está basado en Bolivia e implementa proyectos de inserción socioeconómica de personas con discapacidad, de apoyo al sector de la rehabilitación, de gestión inclusiva de riesgos de desastres y de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. El programa incluye también a Perú, Ecuador y Paraguay dónde se implementan proyectos a través de socios.

La Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD), ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, requiere que los Estados Parte proporcionen a las personas con discapacidad (PcD) acceso equitativo a los servicios e información de SSR (artículo 25). Sin embargo, como señalaron las Federaciones de PcD en su informe alternativo al Comité de las NNUU en 2016, muy poco se ha hecho hasta ahora en este sentido. La perspectiva de discapacidad no está incluida en las actuales políticas y programas de SSR en Bolivia, la sexualidad y la salud sexual de las PcD generalmente se ignoran, la información sobre las necesidades de las PcD es muy limitada o ausente y los proveedores de servicios de SSR no reciben capacitación sobre discapacidad.

A fin de remediar a esas deficiencias, el proyecto “Salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad” de HI se inicia este año con el objetivo general de aumentar la capacidad nacional de proporcionar a los y las jóvenes y adolescentes con discapacidad, en especial aquellos que se encuentran en riesgo de unión temprana, embarazo adolescente y violencia sexual, las capacidades y conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a una educación completa en materia de sexualidad.

Al inicio (2018), el proyecto desarrollo la Guía modular de Educación Integral Sexualidad (EIS) para jóvenes con discapacidad (18-24 años) y sus padres/tutores, iniciativa financiada por el Fondo de Población de las Naciones Unidad (UNFPA). Esta primera etapa del proyecto se llevó a cabo en El Alto, Sucre y Cobija.

Para el segundo año de implementación (2019), se tiene previsto desarrollar la metodología de transferencia de la GUIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS CON DISCAPACIDAD a personal de centros de educación especial, personal de las Unidades Municipales de atención a personas con discapacidad (UMADIS) y Lideres de Organizaciones de Personas con discapacidad.

# JUSTIFICACION DE LA CONSULTORIA

La guía de EIS elaborada tiene un contenido actualizado y contextualizado a la realidad nacional, y ha identificado los temas importantes en derechos sexuales, derechos reproductivos y prevención de la violencia demandados por los jóvenes con discapacidad.

Para que la guía cumpla su propósito de sensibilizar y educar integralmente en temas de sexualidad, se requiere diseñar una metodología adecuada que transfiera la información de forma fácil, didáctica, participativa y efectiva, considerando la adecuación de las herramientas y técnicas propuestas, a las necesidades pedagógicas de los jóvenes con discapacidad.

A fin de llevar a cabo la elaboración de la metodología, se busca un consultor/a, una empresa o una asociación accidental experta en el diseño y elaboración de guías metodológicas para la formación de facilitadores en salud sexual, salud reproductiva y discapacidad.

El consultor/a, empresa, o asociación accidental será responsable de diseñar, validar y transferir la metodología desarrollada con los facilitadores de los centros de educación especial y rehabilitación y con personal de las UMADIS de tres departamentos (Oruro, Chuquisaca y Cochabamba)

# LUGAR DE EJECUCIÓN

La coordinación de la consultoría se realizará desde la oficina de HI en La Paz.

Los talleres de implementación de la metodología de transferencia de la Guía se llevarán a cabo en las ciudades de Oruro Chuquisaca   y   Cochabamba

Cada taller tendrá una duración de 12 horas distribuidas en un día y medio, para ajustar a este periodo de tiempo la implementación de la Guía.

# DURACION DEL SERVICIO

La duración de la consultoría será de 60 días en total, distribuidos en dos momentos:

Primer momento:

Fecha de inicio: 22/08/2019 Fecha de conclusión:12/10/2019 (50 días)

Coordinación, seguimiento y evaluación de los productos

Segundo momento:

Fecha de inicio: 10 días de Talleres de implementación de la Guía en las ciudades de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca sujeto a la definición de fechas coordinadas con los socios de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, estimándose fines de noviembre.

# OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

- Diseñar una metodología modular de transferencia de LA GUIA DE PROMOCIÓN DE EIS PARA JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS CON DISCAPACIDAD, para que Educadores, Facilitadores, Cuidadores y Padres/tutores, puedan transmitir conocimientos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que empoderen a Jóvenes con discapacidad.

- Validar la metodología modular adaptada a los diversos tipos de discapacidad, para asegurar la comprensión de los contenidos.

- Implementar la metodología modular de transferencia de la guía, en cuatro talleres departamentales en las ciudades de Oruro, Chuquisaca y Cochabamba.

# PRODUCTOS ESPERADOS*

- Metodología y plan de trabajo de la consultoría

- Diseño de la metodología de transferencia de la guía. Revisión y apropiación de los contenidos de la guía de promoción de EIS para jóvenes de 18 a 24 años con discapacidad y los materiales complementarios del kit, para definir los objetivos, las técnicas, herramientas, contenidos, etc. de cada módulo.

- Adaptación de los contenidos modulares de la guía, por tipo de discapacidad. Una vez definidos los objetivos, contenidos, las técnicas, herramientas, etc. de cada módulo se deben adaptar para trabajar con jóvenes con discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad Psíquica y discapacidad intelectual.

- Validación de la metodología de transferencia de la guía.  Validación de la guía didáctica a través de un grupo focal u otra metodología válida, para complementar los procesos.

- Documento de guía didáctica para la transferencia de la “GUIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS CON DISCAPACIDAD” La Guía debe ser entregada en un documento de fácil manejo, desagregada por fichas metodológicas de cada módulo.

- Talleres de implementación de la metodología validada en con personal de UMADIS y centros de rehabilitación y educación especial, líderes de organizaciones de personas con discapacidad y padres/tutores en las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro. HI coordinará la organización, convocatoria y logística de los talleres departamentales, la consultora (empresa o persona) seleccionada, informará de los requerimientos específicos en términos de materiales necesarios para el taller para la aplicación de la metodología diseñada.

*Todos los productos tienen que ser validados por de parte del equipo de HI. El consultor deberá tomar en cuenta un tiempo de validación de parte de HI en su cronograma de trabajo.

# FORMAS DE PAGO

Se acuerda la siguiente modalidad de pago a la entrega y validación por HI de los productos siguientes:

- 35% del monto global a la entrega de los productos 1, 2,3

- 30% del monto global a la entrega del producto 4 y 5

- 35% del monto global a la entrega de los productos 6

# ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Reuniones de trabajo y de coordinación presencial HI, UNFPA y con la consultora (empresa o persona)

- Revisión documental de los materiales de referencia (técnicos y metodológicos) proporcionados por HI/UNFPA y otros materiales de referencia relevantes

- Reuniones para el seguimiento a la elaboración del diseño metodológico y de contenidos modulares.

- Coordinación para la Validación de la metodología de transferencia con grupo focal u otra metodología adecuada.

- Coordinación para la realización de los talleres departamentales (cronograma de talleres, traslado del facilitador/a a los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca)

# PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto disponible para realizar esta consultoría es de Bs.28.000.

Los gastos de traslado y estadía del/la facilitador/a (1 persona) que implementará la metodología en los talleres departamentales de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, serán cubiertos por HI, no se incluyen dentro de presupuesto disponible mencionado.

Código presupuestal:

Proyecto: C71_012

Tarea: TM03

Financiamiento: FC71_038

Código del financiador: 2Z.01

# SUPERVISIÓN

Dentro del marco de la consultoría, el consultor colaborará con el equipo de Humanity & Inclusión, en particular, con la coordinadora del proyecto de Salud Sexual y Salud reproductiva, Daniela Salas, quien será su referente.

# CONTACTOS INTERNOS/EXTERNOS PRINCIPALES

El consultor tendrá contactos mayormente con los siguientes actores:

Internos:

- Coordinadora de proyecto salud sexual y salud reproductiva (HI Bolivia)

- Logística (HI)

Externos:

- UNFPA en coordinación con HI

# REQUISITOS

## PROPONENTES ELEGIBLES

## Profesionales, asociaciones accidentales de profesionales, empresas

## EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Experiencia, conocimientos y competencias en metodologías:

- Experiencia general de 5 años en diseño, validación e implementación de metodologías de capacitación, formación de líderes, desarrollo de competencias, capacitación a capacitadores y/o desarrollo de guías didácticas.

- Experiencia especifica de 2 años desarrollando contenidos con enfoque de derechos humanos

- Se valorará conocimiento sobre salud sexual, salud reproductiva, y discapacidad

Experiencia, conocimientos y competencias en facilitación de talleres:

- Experiencia general de 3 años en facilitación de talleres

## DOCUMENTACION REQUERIDA PARA POSTULAR

- CV usando formato de anexo 1 de persona que desarrollaría metodología

- CV usando formato de anexo 1 de persona que facilitaría talleres

- Propuesta técnica

PLAN Y METODOLOGIA DE TRABAJO DEL PROPONENTE

La propuesta técnica presentada por el candidato/empresa o asociación accidental debe incluir:

- Metodología detallada de trabajo

- Método de medición de los avances de productos esperados

- Plan de trabajo con cronograma

## CRITERIOS DE SELECCIÓN

La evaluación de propuestas se realizará con los siguientes puntajes:

- Calidad de la propuesta técnica: 			60 puntos

- Experiencia: 					40 puntos

| CRITERIOS DE EVALUACION | PONDERACIÓN | PUNTAJE MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| PROPUESTA TECNICA |  | 60 |
| Metodología | 30 |  |
| Método de medición | 20 |  |
| Cronograma | 10 |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | 40 |
| Experiencia general 5 años en el diseño, validación e implementación de metodologías de capacitación |  | 25 |
| Mayor a 5 años | 13 |  |
| 5 años | 10 |  |
| Experiencia especifica de 2 años enfoque de derechos humanos |  |  |
| Mayor a 2 años | 7 |  |
| 2 años | 5 |  |
| Se valorará conocimiento sobre salud sexual, salud reproductiva, y discapacidad | 5 |  |
| Experiencia general de 3 años en facilitación de talleres |  | 15 |
| Mayor a 3 años | 15 |  |
| 3 años | 10 |  |

# PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Fecha tope para la presentación es: 18 de agosto 2019 al correo electrónico p.copa@hi.org

# CRONOGRAMA PROPUESTO

# Fecha de adjudicación/notificación: 20 de agosto

# Fecha suscripción contrato: 22 de agosto

HI otorgará al proponente adjudicado un plazo un día (1) día hábil para la entrega de los documentos requeridos para la suscripción de contrato.

La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario.

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – LEGALES

## PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos elaborados por el/la consultor/a, así como los materiales físicos y digitales producidos bajo los presentes términos de referencia, son propiedad del consorcio Humanity & Inclusion (en representación del organismo financiador y del consorcio implementador) teniendo los derechos para publicar, difundir y/o modificar dichos materiales.

## IMPUESTOS DE LEY Y SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO

La persona contratada deberá presentar factura por los servicios prestados al momento de efectuarse cada uno de los pagos, caso contrario Humanity & Inclusion efectuará la retención impositiva conforme a ley.

Asimismo, deberá presentar el pago de las AFPs, conforme se encuentra considerado en la normativa vigente Art. 101 de la Ley 065 y Art. 7 del Decreto Supremo 778.

## RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL/LA  CONSULTOR/A

En atención a que el/la consultor/a es responsable directo/a y absoluto/a de las actividades realizadas y productos entregados, deberá responder por los resultados de la consultoría, inclusive durante los siguientes 6 meses posteriores a la aceptación del informe final, por lo que en caso de ser requerida su presencia para las aclaraciones, complementación o correcciones pertinentes no podrá negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a esa convocatoria HUMANITY & INCLUSION le hará conocer por escrito dicha situación para los efectos pertinentes debido a que el servicio prestado será realizado mediante un contrato civil.

## CUMPLIMIENTO CON LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE HUMANITY & INCLUSION

El consultor se compromete a respetar las políticas institucionales de Humanity & Inclusion:

- Código de conducta

- Política en discapacidad, género y edad

- Política de protección de la infancia

- Política de los beneficiarios contra la explotación, el abuso y acoso sexuales

- Política y dispositivo de prevención y lucha contra la corrupción

- Política de seguridad

- Política de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos

## ÉTICA, RESPETO, NO DISCRIMINACION, MEDIO AMBIENTE

Humanity & Inclusion se reserva el derecho de cancelar la consultoría en cualquier momento en caso de estar implicado el consultor en actos de fraude, corrupción, blanqueo de dinero, o estar implicado en una organización criminal o cualquier otra actividad ilegal, o encontrarse en situación de conflicto de intereses o de abuso de poder frente a representantes de HI. Humanity & Inclusion se reserva asimismo el derecho de cancelar si el proveedor no respeta las leyes internacionales en materia de derechos humanos o los derechos fundamentales en materia de derecho laboral tal como los define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en cuanto a prohibición del trabajo infantil, no-discriminación en el empleo, libertad sindical y derecho de organización, respeto de los salarios mínimos e igualdad de remuneración, prohibición de recurrir al trabajo forzoso y respeto de la jornada laboral y de las condiciones de trabajo e higiene. Humanity & Inclusion también se reserva el derecho de cancelar la consultoría en cualquier momento si el proveedor participa de alguna forma u otra en la propagación de minas antipersonas y de bombas de racimo (producción, comercio, financiación, accionariado, transporte, almacenamiento, etc.), al comercio o al tráfico de armas (armas de categoría A o B según la ley francesa nº 2012-304 de 6 de marzo de 2012), o si se dedica de una forma u otra a prácticas que puedan equipararle a un “aprovechado de la guerra” (utilización de los resortes económicos de un conflicto, abuso de posición dominante vinculada a la existencia de un conflicto, etc.) o también si mantiene algún tipo de relación con redes terroristas de cualquier tipo (actos violentos cometidos por una organización contra poblaciones o instalaciones civiles). Por último, Humanity & Inclusion se esfuerza por usar técnicas y procesos de producción que respetan las normas fundamentales de protección del medio ambiente (especialmente en lo que se refiere a la deforestación y al uso de agentes químicos que perjudican a la biodiversidad) y espera de sus proveedores y prestadores de servicios una conducta similar. Humanity & Inclusion se reserva el derecho de emplear herramientas internacionales de seguimiento de proveedores para comprobar sus antecedentes y su posible implicación en actividades ilegales o deshonestas.

| Solicitante (Nombre, Apellido, Función, Fecha y Firma) | Consultor (Nombre, Apellido, Fecha y Firma) |
| --- | --- |

ANEXO 1 – HOJA DE VIDA

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |
| --- |
| Universidad / Institución | Fechas | Grado Académico |  |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |
| --- |
| Universidad / Institución | Fechas | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL |
| --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/ mes / año) |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS |
| --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Consultoría | Monto de la Consultoría (Bs.) | Cargo | Fecha (día/ mes / año) |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional) (Nombre completo del Profesional)