## OFERTA ELECTORAL
PROPUESTA ELECTORAL
EJES DE INTERVENCION: | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCION | VALOR PUBLICO | COMENTARIOS
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | SI | La ciudadania es afecta a contar con una seguridad adecuada que le permita desplazarce por la ciudad de modo seguro y poseer la confianza necesaria para realizar todas sus actividades, por lo que este aspecto genera un valor publico muy alto.
|  | Sistema de Alerta Ciudadana. | NO
| MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios. | SI | La ciudadania aprecia un ornato público limpio y con las condiciones suficientes; asimismo, que los mercados cuenten con las condiciones de higiene que asegure un grado de salud adecuado. Porloq ue l valor público es alto.
|  | Municipio con Protección Solidaria del Medio Ambiente. | NO
|  | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | SI | El acceso al agua es sumamente importante y sensible por lo que su valor público es muy alto.
|  | Compromiso Vecinal y Comunitario. | NO
| MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Promoción Turística. | SI | La económia local de Sucre se apoya en el turismo por lo que las acciones respecto al turismo tiene un valor público alto.
|  | Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos | NO
|  | Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural | NO
|  | Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural. | NO
|  | Plataformas Institucionales de Turismo y Cultura Amigable. | NO
| MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio Planificado. | SI | Corresponde a los servicios catastrales y ordenamiento para la atención a la ciudadania en trámites realizados para temas de saneamiento urbano. Por lo que una adecuada atención apoyado por herramientas agiles puede contar con un valor público alto.
|  | Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido | NO
|  | Vivienda Digna y Saludable. | SI | Politica pública, de un alto impacto en la población.
|  | Sistema de Información Georeferenciado Barrial y Comunitario | NO
|  | Sistema de Señalización Distrital y Comunitario. | NO
|  | Sistema Urbano Vial de Desconcentración | NO
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Mecanismos de Concurrencia y Concertación | NO
|  | Generación de nuevos negocios inclusivos y solidarios | SI | Politica pública, que tiene efecto en la generación de empleo y oportunidades económicas para la población.
|  | Agronegocios con inclusividad urbana y rural | SI | Politica pública, que tiene efecto en la generación de empleo y oportunidades económicas para la población.
|  | Agricultura Urbana y Periurbana | NO
|  | Promoción de Innovación y Desarrollo con transferencia de capacidades técnicas, tecnológicas y productivas. | NO
|  | Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento | NO
|  | Energías Solidarias Generadoras de Condiciones Productivas. | SI | Politica pública con efecto enla economía de la ciudadania para subsidiar ala población con menos recursos.
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Cobertura Universal de Salud con Calidad y Calidez. | SI | Política Pública para mejorar la calidad de la salud de alto impacto y valor público.
|  | Cobertura Universal de Educación con Calidad y Calidez. | SI | Política Pública para mejorar la calidad de la educación de alto impacto y valor público.
|  | Municipio con Acceso Libre a Infraestructura y Equipamiento Deportivo. | NO
|  | Municipio con acceso universal a la Gestión Social con calidad y calidez. | NO
|  | Población en estado de marginalidad con acceso a la reinserción social y productiva. | SI | Política Pública para mejorar la la condición de vida de población marginal de alto impacto y valor público.
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de género y generacional. | SI | Politica pública que tiene el apoyo de la población para decremnetar los indices de violencia intrafamiliar, de alto valor público.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Políticas de Promoción e Incentivo para la acción social concurrente en Seguridad Ciudadana;Reducción de la Violencia de Género Generacional; Reducción de la Discriminación; Limpieza; Orden; y, Ornamento. | SI | Politica pública que tiene el apoyo de la población para decremnetar los indices de violencia intrafamiliar, de alto valor público.
|  | Política de Promoción Económica e Incentivos. | NO
|  | Política de Cemento Social y Comunitario. | NO
|  | Política de Optimización de la Función Pública Municipal. | NO
|  | Propuestapara la Distritalización Municipal. | NO

## MATRIZ GENERAL DE SEGUIMIENTO
|  |  | GESTION 2016 | [10 empty] | GESTION 2017 | VARIACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS 2016 Y 2017 POR PROGRAMA
|  |  | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  | PRESUPUESTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO INICIAL
EJES DE INTERVENCION: | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCION | OBJETIVO DE GESTIÓN | PRODUCTOS TERMINALES | LINEA BASE | META FUTURA (2017) | CATEGORIA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO ASIGNADO (a) | PRESUPUESTO VIGENTE (b) | % DE MODIF. DEL PPTO. (b/a) | PRESUPUESTO EJECUTADO ( c) | % DE EJECUCION (c/b) |  | INICIAL
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dentro del ambito de espectaculos publicos dentro de los distritos del municipio, desarrollando acciones coordinadas con todos los actores del municipio, para la ejecucion concertada y concurrente de politicas publicas destinadas a proteger al ciudadano y al patrimonio individual y colectivo. | - Proyectos de modulos y estacion policial - Actividades de apoyo y fortalecimiento en seguridad ciudadana - Guardia autonomica municipal | Se tiene una linea base de 0%, mejorar la seguridad ciudadana en el municipio sucre | lograr que los distritos del municipio de sucre tengan proteccion, concientizacion ciudadana para tener una vida tranquila y sin violencia en general. | 33.0.0 | 17700000 | 32160854 | 81.6997 | 14321633.73 | 44.5313 | CUMPLIDO | 41813246 | 30.01%
|  |  | Ampliar, mantener, mejorar y modernizar de red de alumbrado público que permita mejorar la imagen turistica y las condiciones de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio de Sucre. | Proyectos de alumbrado público Actividades de mantenimiento y reposicion de alumbrado público. | El programa de uso y produccion eficiente y sustentable de la energia electrica cuenta con una linea base del 0% | Mejorar el alumbrado publico de los distritos, barrios alejados, plazas, establecimientos. | 16.0.0 | 15150000 | 16897556 | 11.535 | 13955063.15 | 82.5863 | CUMPLIDO | 8150000 | -51.77%
Sistema de Alerta Ciudadana.
| MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios. | Controlar e inspeccionar la higiene y los precios en los difrentes mercados para evitar la especulacion y mejorar los niveles de salubridad de los productos en el municipio incentivando las buenas practicas comerciales en las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores | Actividades de defensa del consumidor en control de mercados e intendencia municipal. | El programa apoyo a la politica sectorial cuenta con una linea base del 0% | Evitar la alza de precios y optimizar la higiene que beneficie a la poblacion | 28.0.0 | 3000000 | 3248498 | 8.2833 | 3112982.78 | 95.8284 |  | 3000000 | -7.65%
Municipio con Protección Solidaria del Medio Ambiente.
|  | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | Construir, modernizar, mejorar y mantener la infraestructura de saneamiento básico en el Municipio que permita garantizar la preservacion, cobertura, captacion y administracion del recurso agua manteniendo la sostenibilidad, del servicio y de esta manera proteger el entorno y la salud de los habitantes del Municipio de Sucre. | Proyectos de agua potable, alcantarillados, poteos embovedados, en los ocho distritos del Municipio de Sucre. | El programa de saneamiento básico cuenta con una linea base del 0% | Construir y rehabilitar sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. | 11.0.0 | 18080543 | 28483441 | 57.5364 | 20008310.52 | 70.2454 |  | 13981374 | -50.91%
|  |  | Desarrollar y mejorar la cobertura y dotacion de agua potable en el area rural y urbana, atendiendo el uso racional de la misma con una vision de uso equitativo y ambiental en el municipio de sucre | Proyectos de resevorios area rural y urbana de agua potable | El programa agua potable y alcantarillado sanitario para ciudades mayores, ciudades metropolitanas y zonas periurbanas cuenta con una linea base del 0% | lograr que el area rural y urbana cuenten con una dotacion de agua potable suficiente para mejorar la calidad de vida de la poblacion en el municipio de sucre | 32.0.0 | 2290000 | 2669038 | 16.5519 | 2486898.46 | 93.1758 |  | 345000 | -87.07%
Compromiso Vecinal y Comunitario.
| MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Promoción Turística.
|  | Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos | Desarrollar las condiciones que permitan la promocion, valoracion y revitalizacion de los atractivos, las actividades, de los productos patrimoniales, historicos, culturales, paleontologicas, de ocio y entretenimiento, promocionando e insertando circuitos turisticos. | Actividades de apoyo e incentivo a la actividad turistica en el municipio de Sucre. | Mejorar la actividad turistica en el municipio de sucre, se tiene una base del 0% | Constituir al municipio como capital paleontologica del pais insertando circuitos turisticos rentables. | 24.0.0 | 3800000 | 3312618 | -12.8258 | 3189714.15 | 96.2898 |  | 4598981 | 38.83%
|  | Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural | Fomentar y coadyuvar la promocion de la cultura y de las actividades artisticas a traves de la promocion, apoyo y consolidacion de iniciativas que promuevan el respeto a las identidades culturales diversas, la interculturalidad, la recupueracion y proteccion del patrimonio tangible con recursos e infraestructura necesaria en el municipio de Sucre. | Actividades de fortalecimiento y apoyo a la promocion y conservacion del patrimonio Actividad cultural del municipio de Sucre | El programa formacion artistica y promocion cultural a traves de promocion y conservacion de cultura y patrimonio tiene una linea base de 0% | Hacer de Sucre un destino cultural por exelencia implementado programas integrales que coadyven a ese proposito. | 23.0.0 | 3818000 | 5827458 | 52.6312 | 5745586.9 | 98.5951 |  | 3352520 | -42.47%
Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural.
Plataformas Institucionales de Turismo y Cultura Amigable.
| MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio Planificado. | Garantizar la ordenacion del espacio geografico del municipio, atraves de la adecuada , precisa y oportuna de aspectos de la propiedad inmobiliaria mediante sistemas de administracion de los servicios publicos municipales a traves de un mayor control del funcionamiento de cada unidad organizacional en beneficio de toda la poblacion. | Actividades de fortalecimiento de catastro urbano y rural | El programa desarrollo normativo de gestion de suelo y gestion del habitat urbano a traves del servicio de catastro urbano y rural tiene proyectado una linea base de 0% | Ordenacion territorial de zonas nuevas y de expansion enmarcadas en las normativas municipales. | 19.0.0 | 5900000 | 6848715 | 16.0799 | 6293544.62 | 91.8938 |  | 5601950 | -18.2%
|  | Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido | Fomentar la proteccion del medio ambiente y desarrollo sustentable mediante la construccion y desarrollo de capacidades que promuevan una gobernabilidad ambiental, innovacion y difusion tecnologica, para consolidar una gestion ambiental transversal a la ejecucion de proyectos y actividades en temas como la conservacion y el uso sustentable de la biodiversidad, el fortalecimiento de los espacios de participacion ciudadana para el desarrollo sustentable. construir, refaccionar, remodelar y desarrollar el mantenimiento de las areas verdes y espacios publicos de recreacion del municipio que permitan brindar condiciones para el desarrollo sostenible del municipio de Sucre. | Actividades en preservacion y gestion ambiental. Proyectos integrados de gestion ambiental. | El programa evaluacion impacto ambiental y control de la calidad ambiental cuenta con una base linea del cero por ciento | Mejorar el medio ambiente , crear conciencia en la poblacion en el cuidado y preservacion del medio ambiente. | 13.0.0 | 16802069 | 21859817 | 30.1019 | 20852086.55 | 95.39 |  | 12941592 | -40.8%
Vivienda Digna y Saludable.
Sistema de Información Georeferenciado Barrial y Comunitario
Sistema de Señalización Distrital y Comunitario.
|  | Sistema Urbano Vial de Desconcentración | Desarrollar acciones y prever condiciones orientadas a la mejora del ordenamiento del transporte publico y del trafico vehicular, a traves del inicio de proceso de modernizacion en el municipio de Sucre | Actividades de fortalecimiento en transito y ordenamiento del trafico. | El programa cuenta con una linea base del 0%, en el municipio de sucre, mejorar el trafico en la presente gestion | Restructuracion del transporte publico con un nuevo parque automotor. | 27.0.0 | 3800000 | 4263549 | 12.1987 | 3929945.11 | 92.1754 |  | 3231000 | -24.22%
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Mecanismos de Concurrencia y Concertación
|  | Generación de nuevos negocios inclusivos y solidarios | Realizar acciones orientadas al apoyo e incentivo de la competitividad del sector productivo del municipio permitiendo alcanzar, sostener y mejorar la productividad, la producción y comercialización, en el marco de la generación de politicas de desarrollo economico, para la población en beneficio de todos los agentes económicos productivos del municipio de Sucre | Actividades de apoyo e incentivo al desarrollo producctivo y empleo en el Municipio de Sucre | El programa fomento al Desarrollo economico localy Promocion del empleo apoyo a la produccion y comercializacion cuenta una linea base del 0% | mejora el desarrollo productivo para el municipio generando la calidad de los productos | 35.0.0 | 5710000 | 7582766 | 32.798 | 6933973.05 | 91.4438 |  | 8111665 | 6.975%
Agronegocios con inclusividad urbana y rural
|  | Agricultura Urbana y Periurbana | Implementar en forma eficiente, sistemas de riego, a traves de la construccion, mejora y mantenimiento de micro riegos, gavionesde proteccion, tanques de almacenamiento y atajados en el Municipio de Sucre para promover en uso productivo, social ecologico y sostenible de suelos para todos los habitantes del Municipio de Sucre. | Proyectos de riego y microriegos en los distritos 6, 7 y 8. | el programa agua y riego para Bolivia (PROAR) cuenta con una linea base del 0% | -construccion de canales de captacion y aduccion -incrementar el area cultivada bajo riego y mejorar los ingresos. | 12.0.0 | 3130000 | 3569017 | 14.0261 | 2810663.03 | 78.7517 |  | 9821648 | 175.2%
Promoción de Innovación y Desarrollo con transferencia de capacidades técnicas, tecnológicas y productivas.
|  | Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento | Promocionar y fomentar politícas, estrategias y acciones orientadas al apoyo e incentivo del sector productivo y desarrollo agropecuario sostenible en el Municipio apoyando a los distritos rurales, generando incrementos en la produccion y consumo de productos ecológicos en el Municipio, priorizando la agricultura familiar sostenible, con enfasis en la comercializacion local. | Actividades de apoyo e incentivo a produccion agropecuaria y apicola. | El program promocion y fomento a la produccion agropecuaria - desarrollo agropecuario cuenta con una linea base del 0% | Sostenibilidad economica mediante la comercializacion de sus productos . | 10.0.0 | 4399600 | 4834850 | 9.8929 | 4624150.56 | 95.6421 |  | 5872000 | 21.45%
Energías Solidarias Generadoras de Condiciones Productivas.
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Cobertura Universal de Salud con Calidad y Calidez. | Mejorar continuamente la calidad de los servicios recursos y tecnologia del sector salud a traves del fortalecimiento del acceso, atenciony calidad de los servicios de salud, en los diferentes niveles consolidando la mejora continua, mediante el desarrollo de una gestion de calidad, sensible a las necesidades de la poblacion del municipio de Sucre. | Funcionamiento del nuevo seguro integral de salud Actividades de prevencion y atencion en el area de salud Mejoramientos en infraestructura de salud | El programa gobernanza en salud a traves de gestion de salud tiene una linea base de 0% | Acceso a los servicios de salud de un mayor porcentaje de poblacion con alcance rural. Con eficacia y eficiencia para lograr bienestar social de la poblacion. | 20.0.0 | 56346989 | 106983420.26 | 89.8654 | 92735817.34 | 86.6824 |  | 69031488 | -35.47%
|  | Cobertura Universal de Educación con Calidad y Calidez. | Mejorar las condiciones de la educacion formal publica con acceso equitativo e incluyente, mejorando el acceso de oportunidades, apoyar la calidad de los servicios educativos y garantizar la dotacion de alimentacion complementaria asi como vigilar los niveles de nutricion de los estudiantes del municipio de Sucre. | Alimentacion complementaria escolar Actividades de apoyo, mejoramiento y equipamiento de unidades educativas Proyectos de infraestructura de unidades educativas. | El programa educacion intra e intercultural a traves de gestion de educacion, educacion formal y desayuno escolar tiene una linea base de 0% | Consolidacion de infraestructura educativa en ejecucion y por ejecutar, control de la alimentacion complementaria y medidas para evitar la violencia dentro y fuera de los centros educativos. | 21.0.0 | 96810199 | 99877198.68 | 3.1681 | 62520404.47 | 62.5973 |  | 68405783 | -31.51%
|  | Municipio con Acceso Libre a Infraestructura y Equipamiento Deportivo. | Desarrollar estrategias de promocion integral deportiva a traves de la generacion y mantenimiento de infraestructura adecuada para la practica masiva de la actividad fisica, el deporte recreativo y formativo y a nivel competitivo con inclusion interculturalidad y equidad en el municipio de Sucre. | Actividades de fortalecimiento y apoyo al deporte competitivo y recreativo Proyectos de infraestructura deportiva | El programa infraestructura y equipamiento deportivo y cultura fisica a traves de desarrollo y promocion del deporte se tiene una linea base de 0% | Apoyo integral a la poblacion y deportistas para la practica masiva del deporte generando condiciones para la inclusion de todos los sectores de la sociedad a la practica del deporte. | 22.0.0 | 25169367 | 32479853.36 | 29.0452 | 22558777.56 | 69.4547 |  | 21903464 | -32.56%
|  | Municipio con acceso universal a la Gestión Social con calidad y calidez. | Promover y fortalecer un municipío donde los niños y adolescentes convivan en un espacio de respeto pleno y proteccion, sin violencia racial, sexual y cultural, sin discriminaciones, a traves del sistema de promocion y proteccion de la niñez y adolescencia y que permita el ejercicio pelno de sus derechos y obligaciones, consolidar las acciones que promuevan la proteccion de la niñez y adolescencia. | Actividades de apoyo y promocion en la proteccion de la niñez y adolescentes. | El programa derechos fundamentales de las mujaeres, niñas, niños, adolescentes, jovenes personas adultas mayores y personas con discapacidad e igualdad de oportunidades cuenta con una linea base del 0% | Consolidacion de acciones que garanticen a los niños y adolescentes una vida libre de violencia, y aplicacion plena de sus derechos. | 26.0.0 | 8176834 | 7561208 | -7.5289 | 7324120.03 | 96.8644 |  | 7602858 | 0.5508%
Población en estado de marginalidad con acceso a la reinserción social y productiva.
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de género y generacional. | Promover y fortalecer un municipio donde los grupos vulnerables, tengan respeto pleno y proteccion, sin violencia, sin discriminaciones raciales, sexuales y culturales; basados en los valores de la igualdad de oportunidades, justicia, equidad social y de genero en la representacion social, con inclusion y ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones en el municipio de Sucre. | Funcionamiento del centro de acogida para los niños y mujeres en violencia Actividades de apoyo y fortalecimiento para disminucion de la discriminacion y exclusion de grupos vulnerables y de la mujer. | El programa de desarrollo de un nuevo marco general de politicas en promocion, prteccion y restitucion de derechos fundamentales a traves de promocion y politicas para grupos vulnerables y de la mujer tiene una linea base de 0% | Funcionamiento pleno del centro de acogida para la mujer y niño en situacion de violencia y promover la inclusion de los distintos grupos de la comunidad a las actividades cotidianas de la sociedad con inclusion y respeto por su identidad. | 25.0.0 | 4703815 | 4683132 | -0.43971 | 4445305.96 | 94.9216 |  | 4381900 | -6.432%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Políticas de Promoción e Incentivo para la acción social concurrente en Seguridad Ciudadana;Reducción de la Violencia de Género Generacional; Reducción de la Discriminación; Limpieza; Orden; y, Ornamento.
Política de Promoción Económica e Incentivos.
Política de Cemento Social y Comunitario.
Política de Optimización de la Función Pública Municipal.
Propuestapara laDistritalización Municipal.

## JOSE LUIS
|  |  | GESTION 2016 | [10 empty] | GESTION 2017 | VARIACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS 2016 Y 2017 POR PROGRAMA
|  |  | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |  |  |  | PRESUPUESTO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO INICIAL
EJES DE INTERVENCION: | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCION | OBJETIVO DE GESTIÓN | PRODUCTOS TERMINALES | LINEA BASE | META FUTURA (2017) | CATEGORIA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO ASIGNADO (a) | PRESUPUESTO VIGENTE (b) | % DE MODIF. DEL PPTO. (b/a) | PRESUPUESTO EJECUTADO ( c) | % DE EJECUCION (c/b) |  | INICIAL
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dentro del ambito de espectaculos publicos dentro de los distritos del municipio, desarrollando acciones coordinadas con todos los actores del municipio, para la ejecucion concertada y concurrente de politicas publicas destinadas a proteger al ciudadano y al patrimonio individual y colectivo. | - Proyectos de modulos y estacion policial - Actividades de apoyo y fortalecimiento en seguridad ciudadana - Guardia autonomica municipal | Se tiene una linea base de 0%, mejorar la seguridad ciudadana en el municipio sucre | lograr que los distritos del municipio de sucre tengan proteccion, concientizacion ciudadana para tener una vida tranquila y sin violencia en general. | 33.0.0 | 17700000 | 32160854 | 81.6997 | 14321633.73 | 44.5313 | CUMPLIDO | 41813246 | 30.01%
|  |  | Ampliar, mantener, mejorar y modernizar de red de alumbrado público que permita mejorar la imagen turistica y las condiciones de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio de Sucre. | Proyectos de alumbrado público Actividades de mantenimiento y reposicion de alumbrado público. | El programa de uso y produccion eficiente y sustentable de la energia electrica cuenta con una linea base del 0% | Mejorar el alumbrado publico de los distritos, barrios alejados, plazas, establecimientos. | 16.0.0 | 15150000 | 16897556 | 11.535 | 13955063.15 | 82.5863 | CUMPLIDO | 8150000 | -51.77%
Sistema de Alerta Ciudadana.
| MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios. | Controlar e inspeccionar la higiene y los precios en los difrentes mercados para evitar la especulacion y mejorar los niveles de salubridad de los productos en el municipio incentivando las buenas practicas comerciales en las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores | Actividades de defensa del consumidor en control de mercados e intendencia municipal. | El programa apoyo a la politica sectorial cuenta con una linea base del 0% | Evitar la alza de precios y optimizar la higiene que beneficie a la poblacion | 28.0.0 | 3000000 | 3248498 | 8.2833 | 3112982.78 | 95.8284 |  | 3000000 | -7.65%
Municipio con Protección Solidaria del Medio Ambiente.
|  | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | Construir, modernizar, mejorar y mantener la infraestructura de saneamiento básico en el Municipio que permita garantizar la preservacion, cobertura, captacion y administracion del recurso agua manteniendo la sostenibilidad, del servicio y de esta manera proteger el entorno y la salud de los habitantes del Municipio de Sucre. | Proyectos de agua potable, alcantarillados, poteos embovedados, en los ocho distritos del Municipio de Sucre. | El programa de saneamiento básico cuenta con una linea base del 0% | Construir y rehabilitar sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. | 11.0.0 | 18080543 | 28483441 | 57.5364 | 20008310.52 | 70.2454 |  | 13981374 | -50.91%
Compromiso Vecinal y Comunitario.
| MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Promoción Turística.
|  | Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos | Desarrollar las condiciones que permitan la promocion, valoracion y revitalizacion de los atractivos, las actividades, de los productos patrimoniales, historicos, culturales, paleontologicas, de ocio y entretenimiento, promocionando e insertando circuitos turisticos. | Actividades de apoyo e incentivo a la actividad turistica en el municipio de Sucre. | Mejorar la actividad turistica en el municipio de sucre, se tiene una base del 0% | Constituir al municipio como capital paleontologica del pais insertando circuitos turisticos rentables. | 24.0.0 | 3800000 | 3312618 | -12.8258 | 3189714.15 | 96.2898 |  | 4598981 | 38.83%
|  | Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural | Fomentar y coadyuvar la promocion de la cultura y de las actividades artisticas a traves de la promocion, apoyo y consolidacion de iniciativas que promuevan el respeto a las identidades culturales diversas, la interculturalidad, la recupueracion y proteccion del patrimonio tangible con recursos e infraestructura necesaria en el municipio de Sucre. | Actividades de fortalecimiento y apoyo a la promocion y conservacion del patrimonio Actividad cultural del municipio de Sucre | El programa formacion artistica y promocion cultural a traves de promocion y conservacion de cultura y patrimonio tiene una linea base de 0% | Hacer de Sucre un destino cultural por exelencia implementado programas integrales que coadyven a ese proposito. | 23.0.0 | 3818000 | 5827458 | 52.6312 | 5745586.9 | 98.5951 |  | 3352520 | -42.47%
Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural.
Plataformas Institucionales de Turismo y Cultura Amigable.
| MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio Planificado. | Garantizar la ordenacion del espacio geografico del municipio, atraves de la adecuada , precisa y oportuna de aspectos de la propiedad inmobiliaria mediante sistemas de administracion de los servicios publicos municipales a traves de un mayor control del funcionamiento de cada unidad organizacional en beneficio de toda la poblacion. | Actividades de fortalecimiento de catastro urbano y rural | El programa desarrollo normativo de gestion de suelo y gestion del habitat urbano a traves del servicio de catastro urbano y rural tiene proyectado una linea base de 0% | Ordenacion territorial de zonas nuevas y de expansion enmarcadas en las normativas municipales. | 19.0.0 | 5900000 | 6848715 | 16.0799 | 6293544.62 | 91.8938 |  | 5601950 | -18.2%
|  | Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido | Fomentar la proteccion del medio ambiente y desarrollo sustentable mediante la construccion y desarrollo de capacidades que promuevan una gobernabilidad ambiental, innovacion y difusion tecnologica, para consolidar una gestion ambiental transversal a la ejecucion de proyectos y actividades en temas como la conservacion y el uso sustentable de la biodiversidad, el fortalecimiento de los espacios de participacion ciudadana para el desarrollo sustentable. construir, refaccionar, remodelar y desarrollar el mantenimiento de las areas verdes y espacios publicos de recreacion del municipio que permitan brindar condiciones para el desarrollo sostenible del municipio de Sucre. | Actividades en preservacion y gestion ambiental. Proyectos integrados de gestion ambiental. | El programa evaluacion impacto ambiental y control de la calidad ambiental cuenta con una base linea del cero por ciento | Mejorar el medio ambiente , crear conciencia en la poblacion en el cuidado y preservacion del medio ambiente. | 13.0.0 | 16802069 | 21859817 | 30.1019 | 20852086.55 | 95.39 |  | 12941592 | -40.8%
Vivienda Digna y Saludable.
Sistema de Información Georeferenciado Barrial y Comunitario
Sistema de Señalización Distrital y Comunitario.
|  | Sistema Urbano Vial de Desconcentración | Desarrollar acciones y prever condiciones orientadas a la mejora del ordenamiento del transporte publico y del trafico vehicular, a traves del inicio de proceso de modernizacion en el municipio de Sucre | Actividades de fortalecimiento en transito y ordenamiento del trafico. | El programa cuenta con una linea base del 0%, en el municipio de sucre, mejorar el trafico en la presente gestion | Restructuracion del transporte publico con un nuevo parque automotor. | 27.0.0 | 3800000 | 4263549 | 12.1987 | 3929945.11 | 92.1754 |  | 3231000 | -24.22%

## RESUMEN SEGUIMIENTO
|  |  | GESTION 2016 | [9 empty] | CUMPLIMIENTO | GESTION 2017 | VARIACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS 2016 Y 2017 POR PROGRAMA
PROPUESTA ELECTORAL |  |  | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | [10 empty] | PRESUPUESTO INICIAL
EJES DE INTERVENCION: | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCION | OBJETIVO DE GESTIÓN | PRODUCTOS TERMINALES | LINEA BASE | META FUTURA (2017) | CATEGORIA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO ASIGNADO (a) | PRESUPUESTO VIGENTE (b) | % DE MODIF. DEL PPTO. (b/a) | PRESUPUESTO EJECUTADO ( c) | % DE EJECUCION (c/b)
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dentro del ambito de espectaculos publicos dentro de los distritos del municipio, desarrollando acciones coordinadas con todos los actores del municipio, para la ejecucion concertada y concurrente de politicas publicas destinadas a proteger al ciudadano y al patrimonio individual y colectivo. | - Proyectos de modulos y estacion policial - Actividades de apoyo y fortalecimiento en seguridad ciudadana - Guardia autonomica municipal | Se tiene una linea base de 0%, mejorar la seguridad ciudadana en el municipio sucre | lograr que los distritos del municipio de sucre tengan proteccion, concientizacion ciudadana para tener una vida tranquila y sin violencia en general. | 33.0.0 | 17700000 | 32160854 | 81.6997 | 14321633.73 | 44.5313 | CUMPLIDO | 41813246 | 30.01%
|  |  | Ampliar, mantener, mejorar y modernizar de red de alumbrado público que permita mejorar la imagen turistica y las condiciones de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio de Sucre. | Proyectos de alumbrado público Actividades de mantenimiento y reposicion de alumbrado público. | El programa de uso y produccion eficiente y sustentable de la energia electrica cuenta con una linea base del 0% | Mejorar el alumbrado publico de los distritos, barrios alejados, plazas, establecimientos. | 16.0.0 | 15150000 | 16897556 | 11.535 | 13955063.15 | 82.5863 | CUMPLIDO | 8150000 | -51.77%
|  | Sistema de Alerta Ciudadana. | [10 empty] | NO CUMPLICO
| MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios. | Controlar e inspeccionar la higiene y los precios en los difrentes mercados para evitar la especulacion y mejorar los niveles de salubridad de los productos en el municipio incentivando las buenas practicas comerciales en las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores | Actividades de defensa del consumidor en control de mercados e intendencia municipal. | El programa apoyo a la politica sectorial cuenta con una linea base del 0% | Evitar la alza de precios y optimizar la higiene que beneficie a la poblacion | 28.0.0 | 3000000 | 3248498 | 8.2833 | 3112982.78 | 95.8284 | CUMPLIDO | 3000000 | -7.65%
|  | Municipio con Protección Solidaria del Medio Ambiente. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | Construir, modernizar, mejorar y mantener la infraestructura de saneamiento básico en el Municipio que permita garantizar la preservacion, cobertura, captacion y administracion del recurso agua manteniendo la sostenibilidad, del servicio y de esta manera proteger el entorno y la salud de los habitantes del Municipio de Sucre. | Proyectos de agua potable, alcantarillados, poteos embovedados, en los ocho distritos del Municipio de Sucre. | El programa de saneamiento básico cuenta con una linea base del 0% | Construir y rehabilitar sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. | 11.0.0 | 18080543 | 28483441 | 57.5364 | 20008310.52 | 70.2454 | CUMPLIDO | 13981374 | -50.91%
|  |  | Desarrollar y mejorar la cobertura y dotacion de agua potable en el area rural y urbana, atendiendo el uso racional de la misma con una vision de uso equitativo y ambiental en el municipio de sucre | Proyectos de resevorios area rural y urbana de agua potable | El programa agua potable y alcantarillado sanitario para ciudades mayores, ciudades metropolitanas y zonas periurbanas cuenta con una linea base del 0% | lograr que el area rural y urbana cuenten con una dotacion de agua potable suficiente para mejorar la calidad de vida de la poblacion en el municipio de sucre | 32.0.0 | 2290000 | 2669038 | 16.5519 | 2486898.46 | 93.1758 | CUMPLIDO | 345000 | -87.07%
|  | Compromiso Vecinal y Comunitario. | [10 empty] | NO CUMPLICO
| MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Promoción Turística. | [10 empty] | CUMPLIDO
|  | Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos | Desarrollar las condiciones que permitan la promocion, valoracion y revitalizacion de los atractivos, las actividades, de los productos patrimoniales, historicos, culturales, paleontologicas, de ocio y entretenimiento, promocionando e insertando circuitos turisticos. | Actividades de apoyo e incentivo a la actividad turistica en el municipio de Sucre. | Mejorar la actividad turistica en el municipio de sucre, se tiene una base del 0% | Constituir al municipio como capital paleontologica del pais insertando circuitos turisticos rentables. | 24.0.0 | 3800000 | 3312618 | -12.8258 | 3189714.15 | 96.2898 | CUMPLIDO | 4598981 | 38.83%
|  | Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural | Fomentar y coadyuvar la promocion de la cultura y de las actividades artisticas a traves de la promocion, apoyo y consolidacion de iniciativas que promuevan el respeto a las identidades culturales diversas, la interculturalidad, la recupueracion y proteccion del patrimonio tangible con recursos e infraestructura necesaria en el municipio de Sucre. | Actividades de fortalecimiento y apoyo a la promocion y conservacion del patrimonio Actividad cultural del municipio de Sucre | El programa formacion artistica y promocion cultural a traves de promocion y conservacion de cultura y patrimonio tiene una linea base de 0% | Hacer de Sucre un destino cultural por exelencia implementado programas integrales que coadyven a ese proposito. | 23.0.0 | 3818000 | 5827458 | 52.6312 | 5745586.9 | 98.5951 | CUMPLIDO | 3352520 | -42.47%
|  | Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Plataformas Institucionales de Turismo y Cultura Amigable. | [10 empty] | NO CUMPLICO
| MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio Planificado. | Garantizar la ordenacion del espacio geografico del municipio, atraves de la adecuada , precisa y oportuna de aspectos de la propiedad inmobiliaria mediante sistemas de administracion de los servicios publicos municipales a traves de un mayor control del funcionamiento de cada unidad organizacional en beneficio de toda la poblacion. | Actividades de fortalecimiento de catastro urbano y rural | El programa desarrollo normativo de gestion de suelo y gestion del habitat urbano a traves del servicio de catastro urbano y rural tiene proyectado una linea base de 0% | Ordenacion territorial de zonas nuevas y de expansion enmarcadas en las normativas municipales. | 19.0.0 | 5900000 | 6848715 | 16.0799 | 6293544.62 | 91.8938 | CUMPLIDO | 5601950 | -18.2%
|  | Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido | Fomentar la proteccion del medio ambiente y desarrollo sustentable mediante la construccion y desarrollo de capacidades que promuevan una gobernabilidad ambiental, innovacion y difusion tecnologica, para consolidar una gestion ambiental transversal a la ejecucion de proyectos y actividades en temas como la conservacion y el uso sustentable de la biodiversidad, el fortalecimiento de los espacios de participacion ciudadana para el desarrollo sustentable. construir, refaccionar, remodelar y desarrollar el mantenimiento de las areas verdes y espacios publicos de recreacion del municipio que permitan brindar condiciones para el desarrollo sostenible del municipio de Sucre. | Actividades en preservacion y gestion ambiental. Proyectos integrados de gestion ambiental. | El programa evaluacion impacto ambiental y control de la calidad ambiental cuenta con una base linea del cero por ciento | Mejorar el medio ambiente , crear conciencia en la poblacion en el cuidado y preservacion del medio ambiente. | 13.0.0 | 16802069 | 21859817 | 30.1019 | 20852086.55 | 95.39 | CUMPLIDO | 12941592 | -40.8%
|  | Vivienda Digna y Saludable. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Sistema de Información Georeferenciado Barrial y Comunitario | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Sistema de Señalización Distrital y Comunitario. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Sistema Urbano Vial de Desconcentración | Desarrollar acciones y prever condiciones orientadas a la mejora del ordenamiento del transporte publico y del trafico vehicular, a traves del inicio de proceso de modernizacion en el municipio de Sucre | Actividades de fortalecimiento en transito y ordenamiento del trafico. | El programa cuenta con una linea base del 0%, en el municipio de sucre, mejorar el trafico en la presente gestion | Restructuracion del transporte publico con un nuevo parque automotor. | 27.0.0 | 3800000 | 4263549 | 12.1987 | 3929945.11 | 92.1754 | CUMPLIDO | 3231000 | -24.22%
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Mecanismos de Concurrencia y Concertación | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Generación de nuevos negocios inclusivos y solidarios | Realizar acciones orientadas al apoyo e incentivo de la competitividad del sector productivo del municipio permitiendo alcanzar, sostener y mejorar la productividad, la producción y comercialización, en el marco de la generación de politicas de desarrollo economico, para la población en beneficio de todos los agentes económicos productivos del municipio de Sucre | Actividades de apoyo e incentivo al desarrollo producctivo y empleo en el Municipio de Sucre | El programa fomento al Desarrollo economico localy Promocion del empleo apoyo a la produccion y comercializacion cuenta una linea base del 0% | mejora el desarrollo productivo para el municipio generando la calidad de los productos | 35.0.0 | 5710000 | 7582766 | 32.798 | 6933973.05 | 91.4438 | CUMPLIDO | 8111665 | 6.975%
|  | Agronegocios con inclusividad urbana y rural | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Agricultura Urbana y Periurbana | Implementar en forma eficiente, sistemas de riego, a traves de la construccion, mejora y mantenimiento de micro riegos, gavionesde proteccion, tanques de almacenamiento y atajados en el Municipio de Sucre para promover en uso productivo, social ecologico y sostenible de suelos para todos los habitantes del Municipio de Sucre. | Proyectos de riego y microriegos en los distritos 6, 7 y 8. | el programa agua y riego para Bolivia (PROAR) cuenta con una linea base del 0% | -construccion de canales de captacion y aduccion -incrementar el area cultivada bajo riego y mejorar los ingresos. | 12.0.0 | 3130000 | 3569017 | 14.0261 | 2810663.03 | 78.7517 | CUMPLIDO | 9821648 | 175.2%
|  | Promoción de Innovación y Desarrollo con transferencia de capacidades técnicas, tecnológicas y productivas. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento | Promocionar y fomentar politícas, estrategias y acciones orientadas al apoyo e incentivo del sector productivo y desarrollo agropecuario sostenible en el Municipio apoyando a los distritos rurales, generando incrementos en la produccion y consumo de productos ecológicos en el Municipio, priorizando la agricultura familiar sostenible, con enfasis en la comercializacion local. | Actividades de apoyo e incentivo a produccion agropecuaria y apicola. | El program promocion y fomento a la produccion agropecuaria - desarrollo agropecuario cuenta con una linea base del 0% | Sostenibilidad economica mediante la comercializacion de sus productos . | 10.0.0 | 4399600 | 4834850 | 9.8929 | 4624150.56 | 95.6421 | CUMPLIDO | 5872000 | 21.45%
|  | Energías Solidarias Generadoras de Condiciones Productivas. | [10 empty] | NO CUMPLICO
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Cobertura Universal de Salud con Calidad y Calidez. | Mejorar continuamente la calidad de los servicios recursos y tecnologia del sector salud a traves del fortalecimiento del acceso, atenciony calidad de los servicios de salud, en los diferentes niveles consolidando la mejora continua, mediante el desarrollo de una gestion de calidad, sensible a las necesidades de la poblacion del municipio de Sucre. | Funcionamiento del nuevo seguro integral de salud Actividades de prevencion y atencion en el area de salud Mejoramientos en infraestructura de salud | El programa gobernanza en salud a traves de gestion de salud tiene una linea base de 0% | Acceso a los servicios de salud de un mayor porcentaje de poblacion con alcance rural. Con eficacia y eficiencia para lograr bienestar social de la poblacion. | 20.0.0 | 56346989 | 106983420.26 | 89.8654 | 92735817.34 | 86.6824 | CUMPLIDO | 69031488 | -35.47%
|  | Cobertura Universal de Educación con Calidad y Calidez. | Mejorar las condiciones de la educacion formal publica con acceso equitativo e incluyente, mejorando el acceso de oportunidades, apoyar la calidad de los servicios educativos y garantizar la dotacion de alimentacion complementaria asi como vigilar los niveles de nutricion de los estudiantes del municipio de Sucre. | Alimentacion complementaria escolar Actividades de apoyo, mejoramiento y equipamiento de unidades educativas Proyectos de infraestructura de unidades educativas. | El programa educacion intra e intercultural a traves de gestion de educacion, educacion formal y desayuno escolar tiene una linea base de 0% | Consolidacion de infraestructura educativa en ejecucion y por ejecutar, control de la alimentacion complementaria y medidas para evitar la violencia dentro y fuera de los centros educativos. | 21.0.0 | 96810199 | 99877198.68 | 3.1681 | 62520404.47 | 62.5973 | CUMPLIDO | 68405783 | -31.51%
|  | Municipio con Acceso Libre a Infraestructura y Equipamiento Deportivo. | Desarrollar estrategias de promocion integral deportiva a traves de la generacion y mantenimiento de infraestructura adecuada para la practica masiva de la actividad fisica, el deporte recreativo y formativo y a nivel competitivo con inclusion interculturalidad y equidad en el municipio de Sucre. | Actividades de fortalecimiento y apoyo al deporte competitivo y recreativo Proyectos de infraestructura deportiva | El programa infraestructura y equipamiento deportivo y cultura fisica a traves de desarrollo y promocion del deporte se tiene una linea base de 0% | Apoyo integral a la poblacion y deportistas para la practica masiva del deporte generando condiciones para la inclusion de todos los sectores de la sociedad a la practica del deporte. | 22.0.0 | 25169367 | 32479853.36 | 29.0452 | 22558777.56 | 69.4547 | CUMPLIDO | 21903464 | -32.56%
|  | Municipio con acceso universal a la Gestión Social con calidad y calidez. |  | Actividades de apoyo y promocion en la proteccion de la niñez y adolescentes. | El programa derechos fundamentales de las mujaeres, niñas, niños, adolescentes, jovenes personas adultas mayores y personas con discapacidad e igualdad de oportunidades cuenta con una linea base del 0% | Consolidacion de acciones que garanticen a los niños y adolescentes una vida libre de violencia, y aplicacion plena de sus derechos. | 26.0.0 | 8176834 | 7561208 | -7.5289 | 7324120.03 | 96.8644 | CUMPLIDO | 7602858 | 0.5508%
|  | Población en estado de marginalidad con acceso a la reinserción social y productiva. | [10 empty] | NO CUMPLICO
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de género y generacional. | Promover y fortalecer un municipio donde los grupos vulnerables, tengan respeto pleno y proteccion, sin violencia, sin discriminaciones raciales, sexuales y culturales; basados en los valores de la igualdad de oportunidades, justicia, equidad social y de genero en la representacion social, con inclusion y ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones en el municipio de Sucre. | Funcionamiento del centro de acogida para los niños y mujeres en violencia Actividades de apoyo y fortalecimiento para disminucion de la discriminacion y exclusion de grupos vulnerables y de la mujer. | El programa de desarrollo de un nuevo marco general de politicas en promocion, prteccion y restitucion de derechos fundamentales a traves de promocion y politicas para grupos vulnerables y de la mujer tiene una linea base de 0% | Funcionamiento pleno del centro de acogida para la mujer y niño en situacion de violencia y promover la inclusion de los distintos grupos de la comunidad a las actividades cotidianas de la sociedad con inclusion y respeto por su identidad. | 25.0.0 | 4703815 | 4683132 | -0.43971 | 4445305.96 | 94.9216 | CUMPLIDO | 4381900 | -6.432%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Políticas de Promoción e Incentivo para la acción social concurrente en Seguridad Ciudadana;Reducción de la Violencia de Género Generacional; Reducción de la Discriminación; Limpieza; Orden; y, Ornamento. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Política de Promoción Económica e Incentivos. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Política de Cemento Social y Comunitario. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Política de Optimización de la Función Pública Municipal. | [10 empty] | NO CUMPLICO
|  | Propuestapara la Distritalización Municipal. | [10 empty] | NO CUMPLICO

## BASE DE DATOS
EJES DE INTERVENCION: | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCION | CATEGORIA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO ASIGNADO (a) | PRESUPUESTO VIGENTE (b) | % DE MODIF. DEL PPTO. (b/a) | PRESUPUESTO EJECUTADO ( c) | % DE EJECUCION (c/b) | CUMPLIMIENTO | GESTION 2017 | VARIACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS 2016 Y 2017 POR PROGRAMA | OFERTAS CUMPLIDAS
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | 33.0.0 | 17700000 | 32160854 | 81.6997 | 14321633.73 | 44.5313 | CUMPLIDO | 41813246 | 30.01% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana | 16.0.0 | 15150000 | 16897556 | 11.535 | 13955063.15 | 82.5863 | CUMPLIDO | 8150000 | -51.77% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO SEGURO | Sistema de Alerta Ciudadana. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios. | 28.0.0 | 3000000 | 3248498 | 8.2833 | 3112982.78 | 95.8284 | CUMPLIDO | 3000000 | -7.65% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Protección Solidaria del Medio Ambiente. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | 11.0.0 | 18080543 | 28483441 | 57.5364 | 20008310.52 | 70.2454 | CUMPLIDO | 13981374 | -50.91% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico | 32.0.0 | 2290000 | 2669038 | 16.5519 | 2486898.46 | 93.1758 | CUMPLIDO | 345000 | -87.07% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | Compromiso Vecinal y Comunitario. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Promoción Turística. | [6 empty] | CUMPLIDO |  |  | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos | 24.0.0 | 3800000 | 3312618 | -12.8258 | 3189714.15 | 96.2898 | CUMPLIDO | 4598981 | 38.83% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural | 23.0.0 | 3818000 | 5827458 | 52.6312 | 5745586.9 | 98.5951 | CUMPLIDO | 3352520 | -42.47% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | Plataformas Institucionales de Turismo y Cultura Amigable. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio Planificado. | 19.0.0 | 5900000 | 6848715 | 16.0799 | 6293544.62 | 91.8938 | CUMPLIDO | 5601950 | -18.2% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido | 13.0.0 | 16802069 | 21859817 | 30.1019 | 20852086.55 | 95.39 | CUMPLIDO | 12941592 | -40.8% | 1
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Vivienda Digna y Saludable. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Sistema de Información Georeferenciado Barrial y Comunitario | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Sistema de Señalización Distrital y Comunitario. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | Sistema Urbano Vial de Desconcentración | 27.0.0 | 3800000 | 4263549 | 12.1987 | 3929945.11 | 92.1754 | CUMPLIDO | 3231000 | -24.22% | 1
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Mecanismos de Concurrencia y Concertación | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Generación de nuevos negocios inclusivos y solidarios | 35.0.0 | 5710000 | 7582766 | 32.798 | 6933973.05 | 91.4438 | CUMPLIDO | 8111665 | 6.975% | 1
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Agronegocios con inclusividad urbana y rural | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Agricultura Urbana y Periurbana | 12.0.0 | 3130000 | 3569017 | 14.0261 | 2810663.03 | 78.7517 | CUMPLIDO | 9821648 | 175.2% | 1
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Promoción de Innovación y Desarrollo con transferencia de capacidades técnicas, tecnológicas y productivas. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento | 10.0.0 | 4399600 | 4834850 | 9.8929 | 4624150.56 | 95.6421 | CUMPLIDO | 5872000 | 21.45% | 1
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | Energías Solidarias Generadoras de Condiciones Productivas. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Cobertura Universal de Salud con Calidad y Calidez. | 20.0.0 | 56346989 | 106983420.26 | 89.8654 | 92735817.34 | 86.6824 | CUMPLIDO | 69031488 | -35.47% | 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Cobertura Universal de Educación con Calidad y Calidez. | 21.0.0 | 96810199 | 99877198.68 | 3.1681 | 62520404.47 | 62.5973 | CUMPLIDO | 68405783 | -31.51% | 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Municipio con Acceso Libre a Infraestructura y Equipamiento Deportivo. | 22.0.0 | 25169367 | 32479853.36 | 29.0452 | 22558777.56 | 69.4547 | CUMPLIDO | 21903464 | -32.56% | 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Municipio con acceso universal a la Gestión Social con calidad y calidez. | 26.0.0 | 8176834 | 7561208 | -7.5289 | 7324120.03 | 96.8644 | CUMPLIDO | 7602858 | 0.5508% | 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | Población en estado de marginalidad con acceso a la reinserción social y productiva. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de género y generacional. | 25.0.0 | 4703815 | 4683132 | -0.43971 | 4445305.96 | 94.9216 | CUMPLIDO | 4381900 | -6.432% | 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Políticas de Promoción e Incentivo para la acción social concurrente en Seguridad Ciudadana;Reducción de la Violencia de Género Generacional; Reducción de la Discriminación; Limpieza; Orden; y, Ornamento. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Política de Promoción Económica e Incentivos. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Política de Cemento Social y Comunitario. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Política de Optimización de la Función Pública Municipal. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | MUNICIPIO CON GESTION INTELIGENTE | Propuestapara la Distritalización Municipal. | [6 empty] | NO CUMPLICO |  |  | 1

## ANALISIS
CUMPLIMIENTO | CUMPLIDO
Etiquetas de fila
MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA
Agricultura Urbana y Periurbana
Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento
Generación de nuevos negocios inclusivos y solidarios
MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE
Municipio con Identidad, Atractivo y Entretenido
Municipio Planificado.
Sistema Urbano Vial de Desconcentración
MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO
Municipio con Acceso a Agua y Saneamiento Básico
Municipio con Calles, Plazas y Mercados Limpios.
MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD
Cobertura Universal de Educación con Calidad y Calidez.
Cobertura Universal de Salud con Calidad y Calidez.
Municipio con Acceso Libre a Infraestructura y Equipamiento Deportivo.
Municipio con acceso universal a la Gestión Social con calidad y calidez.
MUNICIPIO SEGURO
Ciudadano y Visitante Seguro y Protegido. Vigilancia Municipal y Policial Especializada. Equipamiento Distritalizado Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION
Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de género y generacional.
MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE
Municipio con Desarrollo y Expresión Cultural
Oferta de Atractivos y Servicios Turísticos
Promoción Turística.
Total general

## Hoja5
| CUMPLIDO | 51.35% | 19
| NO CUMPLICO | 48.65% | 18
37
EJES ESTRATÉGICOS | NUM ACCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUTADO
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS Y TODOS | 7 | 15986633 | 14368786.64 | 89.88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA INVERSIÓN PUBLICA | 5 | 0 | 0 | 0%
INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCION DEL SERVICIO DE SALUD, EDUCACION Y GESTION SOCIAL | 5 | 246901680.3 | 185139119.4 | 74.98%
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | 1 | 4683132 | 4445305.96 | 94.92%
REVALORIZACION DEL MUNICIPIO CON REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y DIGNIDAD | 19 | 125571544 | 93895765.97 | 74.77%
Total general | 37 | 393142989.3 | 297848977.97 | 75.76%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | NUM ACCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUTADO
MUNICIPIO SALUDABLE, EDUCADO Y CON EQUIDAD | 4 | 246901680.3 | 185139119.4 | 74.98%
MUNICIPIO SEGURO | 2 | 49058410 | 28276696.88 | 57.64%
MUNICIPIO LIMPIO Y ECOLOGICO | 3 | 34400977 | 25608191.76 | 74.44%
MUNICIPIO CON IDENTIDAD,ORDENADO Y VIABLE | 3 | 32972081 | 31075576.28 | 94.25%
MUNCIPIO CON ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA | 3 | 15986633 | 14368786.64 | 89.88%
MUNICIPIO TURISTICO, CULTO Y AMIGABLE | 3 | 9140076 | 8935301.05 | 97.76%
MUNICIPIO SIN VIOLENCIA DE GENERO GENERACIONAL Y SIN DISCRIMINACION | 1 | 4683132 | 4445305.96 | 94.92%
CUMPLIDO | 19 | 393142989.3 | 297848977.97 | 75.76%