**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS**

**POSTGRADO EN INFORMÁTICA**



**MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA EN TIC's E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO (MAG-TIC)**

**MODULO XII**

**“GESTIÓN PUBLICA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO”**

**“Trabajo Final: SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA ELECTORAL**

**G.A.M. – G.A.D. COCHABAMBA Y G.A.M. QUILLACOLLO”**

**Docente: Dr. Mario Eduardo Galindo Soza**

**Elaborado por:**

**Lic. Daniel Apaza**

**Lic. Jesús Estefan Soria Butrón**

**Lic. Jonathan Peñaranda**

**Abril 2017**

**La Paz - Bolivia**

Tabla de Contenido

[1. OFERTA ELECTORAL 3](#_Toc479184487)

[2. PRIORIZACIÓN DE TEMAS 6](#_Toc479184488)

[3. PROGRAMAS Y PROYECTOS 6](#_Toc479184489)

[4. CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA ELECTORAL 7](#_Toc479184490)

[5. VALOR PUBLICO 11](#_Toc479184491)

[LEYENDAS: 16](#_Toc479184492)

[6. LEYENDAS: 19](#_Toc479184493)

[7. ANALISIS COMPARATIVO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 20](#_Toc479184494)

[RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS 20](#_Toc479184496)

[8. BIBLIOGRAFÍA 22](#_Toc479184499)

**SEGUIMIENTO A LA OFERTA ELECTORAL COCHABAMBA G.A.M. – G.A.D. Y QUILLACOLO G.A.M. 2016**

1. OFERTA ELECTORAL

El departamento de Cochabamba según datos del último censo es de 1.762.761 habitantes. La población urbana es el 68% de este total y la rural el 32%; cuenta con 47 municipios, el 29 de marzo eligió́ a sus representantes Departamentales y Municipales.

En el caso de la Alcaldía del Municipio de Cochabamba, según datos oficiales, da como ganador a José́ María Leyes con el 56,49% de votos al 100% del escrutinio. En el caso de la Alcaldía del Municipio de Quillacollo, según datos oficiales, da como ganador a Eduardo Mérida Balderrama con el 56,49% de votos al 100% del escrutinio.

En el caso de la gobernación de Cochabamba, según datos oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral este 5 de abril, da cuenta como ganador Iván Canelas con el 61,61% al 100% de los votos.

**PROPUESTA ELECTORA DE COCHABAMBA G.A.M. (CEBEM, 2015)**

En Educación:

* Construiremos Unidades Educativas en todos los Distritos del municipio considerando densidad poblacional,  registro de demanda de matrícula estudiantil.
* Construiremos 60 nuevas UNIDADES EDUCATIVAS MODELO en los diferentes Distritos de la ciudad.
* Plan anual de mantenimiento RUTINARIO, renovación y limpieza de Unidades Educativas aprobado en  coordinación con los actores de la educación (equipo técnico municipal, padres familia, dirigentes vecinales,  directores de unidad).

En Salud:

* Haremos de Cochabamba la ciudad saludable y referente nacional e internacional de la salud.
* Construiremos infraestructura hospitalaria conforme a un Plan territorializado de la salud.
* Crearemos las Farmacias Comunales en los diferentes Distritos, así como los Centros de Diagnósticos Clínicos gratuitos
* Mejoraremos el estado de salud de la población de Cochabamba.

En transporte y viabilidad:

* Recuperar el espacio público para el ciudadano peatón (reordenamiento de vías y transporte)
* Implementar el transporte masivo (llajtaBus)
* Mejorar el buen trato entre usuario y conductor (calidad de vida y de trato).
* Optimizar el recorrido y los nodos de reabordaje (La parada)
* Un sistema de ciclo-rutas (La ciudad de la bicicleta).

En Deporte:

* Impulsaremos los JUEGOS ODESUR 2018 con el Programa “Nosotros si apoyamos al deporte”
* Recuperaremos nuestra condición de semilleros del deporte acuático.
* Impulsaremos la construcción de una piscina olímpica en reconocimiento a las grandes generaciones de  deportistas.
* impulsaremos todas las disciplinas deportivas entre ellas el futbol, futbol de salón, básquet, Artes marciales,  natación de alta competencia, Polo acuático, Aguas Abiertas. Saltos Ornamentales, Nado sincronizado,  caminata, atletismo, entre otros.

En Desarrollo Humano:

* Aprobaremos el Plan Maestro de Agua Potable destinado esencialmente a la ampliación de redes de agua  potable y renovación e implementación de servicios y redes de saneamiento básico con capacidad renovada y  sustentable en el tiempo.
* Elaboraremos el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Desagües Pluviales, cuya primera tarea es la  renovación de las redes de alcantarillado y desagües pluviales con cañerías y sistemas de cámaras, recolección  y soportes especiales y de diámetros y canales recomendados en función del uso y crecimiento poblacional.

**PROPUESTA ELECTORAL DE COCHABAMBA G.A.D. (CEBEM, 2015)**

En salud y educación:

* Construcción y equipamiento de infraestructuras de salud: Oncológico, Geriátrico, Pediátrico, 4 Hospitales 2do nivel, laboratorio de referencia, Industria farmacéutica.
* Reingeniería de las redes de salud e institucionalización del SAFCI
* Construcción de infraestructura para 7 institutos tecnológicos
* Aducción y Distribución de Agua Potable de Misicuni
* Disminuir la pobreza implica mejorar la cobertura y calidad

En Agroindustria:

* Se implementara en la seguridad *alimentaria*, empleos e ingresos.
* Habilitación de tierras para la producción (recuperación, protección y conservación) a las que incorporaremos riego para 32.800 Ha. (Programa Mi Riego, Q’omerQ’ocha y otros).
* Se habrá duplicado de 2,5 a 5 Millones de TM; producción que garantizará la seguridad alimentaria departamental, aportará producción a la seguridad alimentaria nacional (especialmente en la producción de pollos donde tenemos el liderazgo con el 52% de la producción nacional).
* El Estado comprometerá, esencialmente, condiciones institucionales, infraestructurales

En Infraestructura productiva:

* Se implementará el Tren metropolitano que disminuirá significativamente la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Con las inversiones nacionales, Cochabamba se consolidará como el centro

Otras Temáticas:

* El desarrollo de Cochabamba debe ser desplegado sin comprometer los recursos y las posibilidades de las generaciones futuras (eje medioambiental); nuestro programa de gobierno departamental tiene por base el manejo y consumo sostenible de los recursos naturales.
* Articulación Público/Privada
* La inversión privada, debe estar, dirigida esencialmente al sector agropecuario (producción, industrialización, comercialización;

**PROPUESTA ELECTORA DE QUILLACOLLO (CEBEM, 2015)**

En Turismo:

* Apoyar y gestionar la construcción del monumento de la virgen de Urkupiña. En El Cerro de Cota Establecer condiciones infraestructurales para convertir a Quillacollo en zona turística y productiva de valle bajo.
* Crear la secretaria de turismo, hotelería y gastronomía.
* Institucionalizar la festividad de Urkupiña.
* Promover infraestructura hotelera vecinal.

En Autonomías:

* Realizar una reingeniería acorde al plan de gobierno municipal incorporando a profesionales quillacolleños comprometidos con la región para mejorar el servicio a la población.
* Implementar una amnistía para la regulación de los predios y edificaciones urbanas para brindar seguridad jurídica a los bienes inmuebles, con un proyecto adecuado.
* Elaboración de las cartas orgánicas con el consenso de toda la población y promover la consolidación y reglamentación de control social.

En Salud:

* Proponemos la construcción de un hospital de tercer nivel para atender y cubrir todo el valle bajo (su construcción será́ en la localidad de Cotapachi para lo que ya se cuenta con cinco hectáreas).
* Construir específicamente el hospital materno infantil en el lugar de Chulumani.
* Se propone convertir todas las postas de salud en los diez distritos en centros de salud, para cualificar el servicio de atención sanitaria.

En Educación:

* Se implementara las pizarras electrónicas con tecnología avanzada en todas las unidades educativas lo que llevara a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
* Se promoverá́ la entrega de computadoras a todos los alumnos sin excepción de las unidades educativas públicas y privadas.
* Crearemos el seguro estudiantil de salud donde jóvenes niños y niñas estudiantes sean atendidos oportunamente.

1. PRIORIZACIÓN DE TEMAS

Los temas que vamos a priorizar para los gobiernos municipales de Cochabamba y Quillacollo se ven reflejadas en el siguiente cuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Temas** | **Cochabamba** | **Quillacollo** |
| 1 | Proyectos de la Salud | Proyectos de Turismo |
| 2 | Proyectos de Educación | Proyectos de Salud |
| 3 | Proyectos de Desarrollo humano | Proyectos de Infraestructura Vial |
| 4 | Proyectos de Infraestructura Vial | Proyectos de Desarrollo humano |
| 5 | Proyectos para Agua | Proyectos de Medio Ambiente |

1. PROGRAMAS Y PROYECTOS

La asignación del POA y su ejecución para la gestiones 2016 y 2017 son los siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Presupuestado en Bs.** | **Ejecutado en Bs.** | **Porcentaje ejecutado %** | **Proyectos en en el POA** |
| POA Cochabamba 2016 G.A.M. | 1,997,000,000 | 1,409,000,000 | 70.59 | 2,172 |
| POA Cochabamba 2017 G.A.M. | 2,098,000,000 |  |  |  |
| POA Quillacollo 2016 G.A.M. | 333,332,239 | 133,332,895 | 60% | 181 |
| POA Cochabamba 2016 G.A.D. | 1.082.896.755 | 1,060,000,000.00 | 88% | 89 |
| POA Cochabamba 2017 G.A.D. | 1,100,000,000.00 |  |  | 80 |

Según el POA 2017 Cochabamba, la Alcaldía tiene presupuestados 259 millones de bolivianos para salarios y gastos de funcionamiento, pero no representan más del 13 por ciento del techo presupuestario. Se tienen la reducción de 155 a 123 millones de bolivianos en salud. Según el concejal Jiménez, esto se debe a que durante la presente gestión se invirtieron recursos para finalizar centros hospitalarios, en tanto que en 2017 sólo se destinarán recursos para mantenimiento.    Asimismo, se nota un incremento de 16 millones de bolivianos para publicidad. Mientras turismo y riego sólo tienen presupuestados 1 y 2 millones (Tiempos, 2016)

1. CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA ELECTORAL

**COCHABAMBA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Propuesta** | **POA** | **Proyecto** | **Monto Actividad en Bs.** | **Monto proyecto** | **Total en Bs.** | **% Financiamiento** | **Ejecución total** | **Fuente** | **OBS.** |
| **\*        Aprobaremos el Plan Maestro de Agua Potable destinado esencialmente a la ampliación de redes de agua potable y renovación e implementación de servicios y redes de saneamiento básico con capacidad renovada y sustentable en el tiempo.** | SI | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO, PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA |  | 27,533,328 | 27,533,328 | 100% |  |  |  |
| SI | a reposición de red de agua potable en la Organización Territorial de Base (OTB) Champarrancho | 272,000 |  | 272,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | reposición de alcantarillado sanitario en la OTB Nuevo Amanecer | 187,000 |  | 187,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | alcantarillado en la OTB Vera Cruz | 786,000 |  | 786,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | alcantarillado en Valle Hermoso Central | 144,000 |  | 144,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | construcción de red de agua y alcantarillado sanitario en Lomas de Santa Bárbara | 436,000 |  | 436,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | la red de agua potable en el Distrito 12 | 195,000 |  | 195,000 | 100% | 100% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | Ejecutado |
| SI | alcantarillado sanitario en Bajo Salvador | 134,000 |  | 134,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | tanque de agua en la OTB San Jorge | 100,000 |  | 100,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | construcción de alcantarillado en la OTB 10 de Febrero | 403,000 |  | 403,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | Red de agua potable en Alto Sebastián Pagador | 108,000 |  | 108,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | Red de agua potable y alcantarillado en el Parque del Maestro | 7,000 |  | 7,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | Sistema de desagüe pluvial en Alto K´ara K´ara | 50,000 |  | 50,000 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | red de agua potable en el Distrito 1 | 12,500 |  | 12,500 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
| SI | y una obra similar en la OTB Salomón Klein | 9,700 |  | 9,700 | 0% | 0% | http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1208/noticias.php?id=206523 | No Ejecutado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        La construcción de vías propias para el LLajta Bus al estilo de los servicios de transporte más modernos del continente, ahorrando tiempo al usuario en su viaje laboral.** | si | CONTAR CON NUEVAS VÍAS PÚBLICAS, ÁREAS DE RECREACIÓN Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EXISTENTES | 85,882,509 | 201,616,239 | 287,498,748 | 100% |  |  |  |
| si | CONST. NUDO VIARIO AV. BEIJING BLANCO GALINDO | 116,000,000 |  | 116,000,000 | 100% | 100% | http://archivo.vipfe.gob.bo/PR/documentos/inversion-publica/Pres\_inv\_pub2016.pdf | Ejecutado |
| si | CONST. CORREDOR VEHICULAR QUINTANILLA MELCHOR URQUIDI | 21,000,000 |  | 21,000,000 | 100% | 100% | http://archivo.vipfe.gob.bo/PR/documentos/inversion-publica/Pres\_inv\_pub2016.pdf | Ejecutado |
| si | CONST. NUDO VIARIO AV. PUENTE KILLMAN | 12,000,000 |  | 12,000,000 | 100% | 100% | http://archivo.vipfe.gob.bo/PR/documentos/inversion-publica/Pres\_inv\_pub2016.pdf | Ejecutado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        Construiremos 60 nuevas UNIDADES EDUCATIVAS MODELO en los diferentes Distritos de la ciudad.** | si | DESARROLLAR LAS POLICITAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN Y POST ALFABETIZACIÓN EN EL municipio | 83,622,150 | 17,669,999 | 101,292,149 | 100% |  |  |  |
| si | tres buses para estudiantes con discapacidad; contribuyendo de esta manera a una educación inclusiva | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 100% | 100% | http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20161129/habilitan-tres-buses-escolares-discapacidad | Ejecutado |
| si | 90 mil mochilas con material escolar a estudiantes | 12,600,000 |  | 12,600,000 | 100% |  | http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170105/alcaldia-destina-bs-29-millones-refaccionar-escuelas | En proceso |
| si | Refacción de escuelas | 2,940,000 |  | 2,940,000 | 100% |  | http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170105/alcaldia-destina-bs-29-millones-refaccionar-escuelas | En proceso |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        Construiremos infraestructura hospitalaria conforme a un Plan territorializado de la salud.** | si | UNIDADES DE SALUD, CONSTRUIDAS, AMPLIADAS Y MEJORADAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, CALIDEZ Y EQUIDAD | 144,947,361 | 10,406,653 | 155,354,014 | 100% |  |  |  |
| si | Mantenimiento y adquisición de equipamiento e instrumental médico. | 22,643,811 |  | 22,643,811 | 100% |  | [www.cochabamba.bo](http://www.cochabamba.bo/) | En proceso |
| si | nuevas infraestructuras de centros de salud de primer nivel con camas y sin camas; además del Hospital de Segundo Nivel Cochabamba | 26,000,000 |  | 26,000,000 | 100% | 100% | [www.cochabamba.bo](http://www.cochabamba.bo/) | En proceso |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        Promulgación de la Ley Municipal: “Primero la salud de los niños y jóvenes” para la prevención, el control, consumo, venta de productos sanos, nutritivos y certificados en Unidades Educativas del Cercado.** | si | FORTALECER LA RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL DEL CERCADO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, CALIDEZ Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIO AMBIENTE Y EL PAISAJE NATURAL | 32,471,133 | 9,549,944 | 42,021,077 | 100 |  |  |  |
| si | GESTIÓN DE SALUD | 48,362,089 |  | 48,362,089 | 100% |  | http://www.jubileobolivia.org.bo/images/Sistema-PresupuestosMunicipales2016-F%20Jubileov1.xlsx | En proceso |
| **\*        Construiremos y equiparemos casa de acogida para mujeres, adolescentes y menores víctimas de violencia doméstica.** | si | 1000 ATENCIONES PRESTADAS, EN LAS ÁREAS PSICO-SOCIO-LEGAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PROMOVIENDO LA DEFENSA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | 25,133,280 | 0 | 25,133,280 | 100% |  |  |  |
| si | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 30,878,435 |  | 30,878,435 | 100% |  | http://www.jubileobolivia.org.bo/images/Sistema-PresupuestosMunicipales2016-F%20Jubileov1.xlsx | En proceso |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        Desarrollaremos el Proyecto “Gobierno Municipal Electrónico”.** | si | FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR UN GOBIERNO MUNICIPAL ELECTRÓNICO | 0 | 5,165,000 | 5,165,000 | 100 |  |  | No se encontraron datos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Impulsaremos los JUEGOS ODESUR 2018 con el Programa “Nosotros si apoyamos al deporte”** | si | construir el complejo acuático, el estadio de atletismo, el coliseo de gimnasia, un palíndromo municipal, circuito de BMX, pelota vasca y squash. Y los que se adecuarán y refaccionarán son: raquetbol, ciclismo montaña y ruta; y patinaje artístico | 21,000,000 |  | 21,000,000 | 100% |  | http://eju.tv/2016/12/alcaldia-iniciara-obras-para-odesur-este-mes/ | En proceso |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*        Implementar el transporte masivo (llajtaBus)** | si | SERVICIO, VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO PARA LOS HABITANTES DENTRO EL MUNICIPIO DE CERCADO DE COCHABAMBA | 8,961,241 | 101,183,814 | 110,145,055 | 100% |  |  |  |
| si | Llajta Bus | 80,000,000 |  |  | 0% | 0% | http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160521/preven-aplicar-plan-llajtabus-2017 | Para 2017 |

1. VALOR PUBLICO

**COCHABAMBA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Propuesta** | **POA** | **Proyecto** | **Monto Actividad en Bs.** | **Valor Publico Rango 1 - 5** |
| **\*        Aprobaremos el Plan Maestro de Agua Potable destinado esencialmente a la ampliación de redes de agua potable y renovación e implementación de servicios y redes de saneamiento básico con capacidad renovada y sustentable en el tiempo.** | SI | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO, PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA |  | 5 |
| SI | a reposición de red de agua potable en la Organización Territorial de Base (OTB) Champarrancho | 272,000 | 4 |
| SI | reposición de alcantarillado sanitario en la OTB Nuevo Amanecer | 187,000 | 4 |
| SI | alcantarillado en la OTB Vera Cruz | 786,000 | 5 |
| SI | alcantarillado en Valle Hermoso Central | 144,000 | 5 |
| SI | construcción de red de agua y alcantarillado sanitario en Lomas de Santa Bárbara | 436,000 | 4 |
| SI | la red de agua potable en el Distrito 12 | 195,000 | 4 |
| SI | alcantarillado sanitario en Bajo Salvador | 134,000 | 4 |
| SI | tanque de agua en la OTB San Jorge | 100,000 | 4 |
| SI | construcción de alcantarillado en la OTB 10 de Febrero | 403,000 | 4 |
| SI | Red de agua potable en Alto Sebastián Pagador | 108,000 | 4 |
| SI | Red de agua potable y alcantarillado en el Parque del Maestro | 7,000 | 4 |
| SI | Sistema de desagüe pluvial en Alto K´ara K´ara | 50,000 | 4 |
| SI | red de agua potable en el Distrito 1 | 12,500 | 4 |
| SI | y una obra similar en la OTB Salomón Klein | 9,700 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| **\*        La construcción de vías propias para el LLajta Bus al estilo de los servicios de transporte más modernos del continente, ahorrando tiempo al usuario en su viaje laboral.** | si | CONTAR CON NUEVAS VÍAS PÚBLICAS, ÁREAS DE RECREACIÓN Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EXISTENTES | 85,882,509 | 5 |
| si | CONST. NUDO VIARIO AV. BEIJING BLANCO GALINDO | 116,000,000 | 5 |
| si | CONST. CORREDOR VEHICULAR QUINTANILLA MELCHOR URQUIDI | 21,000,000 | 5 |
| si | CONST. NUDO VIARIO AV. PUENTE KILLMAN | 12,000,000 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Construiremos 60 nuevas UNIDADES EDUCATIVAS MODELO en los diferentes Distritos de la ciudad.** | si | DESARROLLAR LAS POLICITAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN Y POST ALFABETIZACIÓN EN EL municipio | 83,622,150 | 5 |
| si | tres buses para estudiantes con discapacidad; contribuyendo de esta manera a una educación inclusiva | 3,000,000 | 4 |
| si | 90 mil mochilas con material escolar a estudiantes | 12,600,000 | 4 |
| si | Refacción de escuelas | 2,940,000 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Construiremos infraestructura hospitalaria conforme a un Plan territorializado de la salud.** | si | UNIDADES DE SALUD, CONSTRUIDAS, AMPLIADAS Y MEJORADAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, CALIDEZ Y EQUIDAD | 144,947,361 | 5 |
| si | Mantenimiento y adquisición de equipamiento e instrumental médico. | 22,643,811 | 5 |
| si | nuevas infraestructuras de centros de salud de primer nivel con camas y sin camas; además del Hospital de Segundo Nivel Cochabamba | 26,000,000 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Promulgación de la Ley Municipal: “Primero la salud de los niños y jóvenes” para la prevención, el control, consumo, venta de productos sanos, nutritivos y certificados en Unidades Educativas del Cercado.** | si | FORTALECER LA RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL DEL CERCADO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, CALIDEZ Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIO AMBIENTE Y EL PAISAJE NATURAL | 32,471,133 | 5 |
| si | GESTIÓN DE SALUD | 48,362,089 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Construiremos y equiparemos casa de acogida para mujeres, adolescentes y menores víctimas de violencia doméstica.** | si | 1000 ATENCIONES PRESTADAS, EN LAS ÁREAS PSICO-SOCIO-LEGAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PROMOVIENDO LA DEFENSA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | 25,133,280 | 5 |
| si | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 30,878,435 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Desarrollaremos el Proyecto “Gobierno Municipal Electrónico”.** | si | FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR UN GOBIERNO MUNICIPAL ELECTRÓNICO | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Impulsaremos los JUEGOS ODESUR 2018 con el Programa “Nosotros si apoyamos al deporte”** | si | Construir el complejo acuático, el estadio de atletismo, el coliseo de gimnasia, un patinódromo municipal, circuito de BMX, pelota vasca y squash. Y los que se adecuarán y refaccionarán son: raquetbol, ciclismo montaña y ruta; y patinaje artístico | 21,000,000 | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **\*        Implementar el transporte masivo (llajtaBus)** | si | SERVICIO, VIAL DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO PARA LOS HABITANTES DENTRO EL MUNICIPIO DE CERCADO DE COCHABAMBA | 8,961,241 | 5 |
| si | Llajta Bus | 80,000,000 | 3 |

**LEYENDAS**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elaboración anterior |
|  | Seguimiento 2016 |
|  | No se encontró datos |

**GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA** | | | | | | | | | | |
| **Nº** | **PROPUESTAS PLANTEADAS** | **POA** | **PROGRAMA O PROYECTO** | **Presupuesto en BOB** | **% Financiamiento** | **Ejecucion total** | **incidencia politica** | **valor publico rango 1-5** | **Fuente** | **Obs** |
| 1 | Se habrá duplicado de 2,5 a 5 Millones de TM; producción que garantizará la seguridad alimentaria departamental, aportará producción a la seguridad alimentaria nacional (especialmente en la producción de pollos donde tenemos el liderazgo con el 52% de la producción nacional). | SI | \*Unidades Productivas Económcias reciben asistencia técnica y capacitación en desarrollo empresarial. | 1.637.249,00 | 100 | 50 | SI | 4 |  |  |
| 2 | SI | \*kilómetros de caminos pavimentados, Kilómetros de caminos nuevos, Metros Líneales de puentes vehiculares, Estudios a nivel TESA de puentes y caminos. | 97.603.654,00 | 100 | 50 | SI | 4 |  |  |
|  | SI | pavimento rígido Avenida Chapare (Fase II) | 8.261.103,22 | 100 | 100 |  | 5 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/GOBERNADOR+IV%C3%81N+CANELAS+CONTIN%C3%9AA+CON+EL+MEJORAMIENTO+V%C3%8DAL+Y+ENTREGA+EL+PAVIMENTO+R%C3%8DGIDO+DE+LA+AVENIDA+CHAPARE+(FASE+II)/2296/?F1297195162627NFTLBF=\_ |  |
| 3 | SI | 1) 3.703 m de canal revestido 2) 15.720 m. de red de irrigación concluida 3) 81.269 familias atendidas en emergencias 4) 205.000 plantines pies de injertos producidos. 5) 1.796.245 animales vacunados, desparcitados y vitaminizados | 62.542.250,00 | 100 | 50 | SI | 4 |  |  |
| 4 | SI | Unidades Productivas Económcias reciben asistencia técnica y capacitación en desarrollo empresarial. | 500.000,00 | 100 | 50 |  | 4 |  |  |
| 5 | El Estado comprometerá, esencialmente, condiciones institucionales, infraestructurales y provisión de energía; la Empresa Privada deberá invertir, esencialmente, en lograr más producción, en diversificarla, en industrializarla y en comercializarla. | SI | Lineas de baja y media tensión construidas y puestos de transformación instalados | 1,637,249 | 100 | 60 |  | 4 |  |  |
| 6 | Con la implementación de la industria farmacéutica, el hospital oncológico de cuarto nivel y las nuevas clínicas especializadas públicas y privadas. | SI | Construcción de infraestructura y equipamiento hospitalario, entre ellos el Hospital Oncológico de 4to nivel | 100.000.000,00 | 100 | 0 | SI | 4 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/GOBERNADOR+IV%C3%81N+CANELAS+PRESENTA+INFORME+DEL+PRIMER+SEMESTRE+DE+GESTI%C3%93N+ANTE+EL+PUEBLO+COCHABAMBINO+/3219/?F1327700822479RVOTG0=\_ |  |
| 7 | Se implementará el Tren metropolitano que disminuirá significativamente la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Con las inversiones nacionales, Cochabamba se consolidará como el centro articulador del país y del continente, por el corredor bioceánico (terrestre y ferroviario) que atraviesa nuestro departamento. | SI | Articular la planificación estratégica territorial e institucional con la participación social, con el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de ciencia, tecnología e innovación, con las Políticas de transporte y movilidad urbana fortalecida y con estudios pertinentes y coherentes | 1.174.688,00 | 100 | 30 |  | 4 |  |  |
| SI | Tren Metropolitano | 504.000.000,00 | 100 | 0 |  | 3 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/CANELAS+REITERA+QUE+LA+GOBERNACI%C3%93N+SUPERAR%C3%81+EL+80+%25+DE+EJECUCI%C3%93N+Y+EN+UN+BALANCE+GENERAL+CALIFICA+DE+POSITIVO+A+LO+HECHO+EN+2016/3910/?F1298250353988YW4SU0=\_ | detalles administrativo-financieros entre los Ministerios de Obras Públicas y de  Economía y Finanzas |
| 8 | **Construcción y equipamiento de infraestructuras de salud:** Oncológico, Geriátrico, Pediátrico, 4 Hospitales 2do nivel, laboratorio de referencia, Industria farmacéutica. | SI | Infraestructura, equipamiento, insumos, recursos humanos, además de ítems para el departamento de Cochabamba. | 175.300.000,00 | 100% | 10% | SI | 5 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/GOBIERNO+DA+%C3%8DTEMS+INFRAESTRUCTURA,+EQUIPAMIENTO+E+INSUMOS+EN+SALUD/1609/?F1297679217704NZVST4=\_ |  |
| 9 | Aducción y Distribución de Agua Potable de Misicuni | SI | Proyecto Misucini | 120.000.000,00 | 100% | 90% | SI | 5 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/GOBERNADOR+IV%C3%81N+CANELAS+PRESENTA+INFORME+DEL+PRIMER+SEMESTRE+DE+GESTI%C3%93N+ANTE+EL+PUEBLO+COCHABAMBINO+/3219/?F1327700822479RVOTG0=\_ |  |
| SI | Construir las tres aducciones para agua potable y de riego | 80.000.000,00 | 100% | 0% |  | 5 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/GOBERNADOR+IV%C3%81N+CANELAS+PRESENTA+INFORME+DEL+PRIMER+SEMESTRE+DE+GESTI%C3%93N+ANTE+EL+PUEBLO+COCHABAMBINO+/3219/?F1327700822479RVOTG0=\_ |  |
| SI | Construcción del Proyecto Múltiple San Martín, un Sistema de Riego con presa para el municipio de Santiváñez | 66.071.578,63 | 100% | 50% |  | 5 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/GOBERNADOR+IV%C3%81N+CANELAS+PRESENTA+INFORME+DEL+PRIMER+SEMESTRE+DE+GESTI%C3%93N+ANTE+EL+PUEBLO+COCHABAMBINO+/3219/?F1327700822479RVOTG0=\_ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripcion** | **Monto Bs** | **Fuente** | **Ejecucion** | **Total Ejecutado** | **Proyectos** |
| POA 2016 | 1.082.896.755 | http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160722/gobernacion-reporta-ejecucion-presupuestaria-3254-primer-semestre | 88% | 1.060.000.000,00 | 87 |
| POA 2017 | 1.100.000.000,00 | http://www.gobernaciondecochabamba.bo/article/es\_BO/Prensa/Noticias/LA+GOBERNACI%C3%93N+ENCARAR%C3%81+EL+2017+PROYECTOS+ESTRAT%C3%89GICOS+QUE+CAMBIAR%C3%81N+LA+FISIONOM%C3%8DA+Y+CALIDAD+DE+VIDA+DE+LOS+COCHABAMBINOS/3915/?F1298938145699IRKGAZ=\_ |  |  | 80 |

LEYENDAS: [[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elaboración anterior |
|  | Seguimiento 2016 |

**QUILLACOLLO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MUNICIPIO DE QUILLACOLLO** | | | | | | |
| **Nº** | **PROPUESTAS PLANTEADAS** | **POA** | **PROGRAMA O PROYECTO** | **Presupuesto** | **% Financiamiento** | **Ejecucion total** |
| **1** | \*        Apoyar y gestionar la construcción del monumento de la virgen de Urkupiña. En El Cerro de Cota |  | APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA | 780,000 | 100 | 50% |
| **2** | \*        Construcción del Folklodromo y asfaltado de toda la avenida que circunda la zona. | si | Conservar y revalorar laidentidad y patrimonio cultural del municipio | 1,460,000 | 100 |  |
| **4** | \*        Construcción de un complejo Turístico terapéutico de cinco estrellas en el Liriuni. |  | CONST. CANAL DE RIEGO JATUNKHOCHI-BOLA ORQHO OTB LIRIUNI | 134708 | 100 | 50% |
| si | Promover el desarrollo de la actividad turística, aprovechando el patrimonio natural y cultural, creando condiciones necesarias para la prestación deservicios y promocionando el potencial turístico del municipio | 202,200 | 100 |  |
| **5** | \*        Se propone convertir todas las postas de salud en los diez distritos en centros de salud, para cualificar el servicio de atención sanitaria. | si | Realizar estudios oportunos en el desarrollo del PDM, para impulsar la calidad óptima de los serviciosde salud, educación integral con calidez, equipamiento e infraestructura. | 33,888,389 | 100 |  |
| **9** | \*        Construcción y equipamiento de EPIS en los cuatro puntos cardinales de Quillacollo unidades que administraran justica (Juez , fiscal y FELCC O FELCV) en 60 días tal cual exige la ley de descongestionamiento judicial, que mostrara una nueva ciudad libre de delincuencia así como una ciudad segura. | si | Diseñar un nuevo modelo de seguridad ciudadana, para la preservación del orden público, la paz social y reducir los índices de delincuencia | 1,518,040 | 100 |  |
| **10** | \*        Crear centros de acogidas para las mujeres víctimas de VIOLENCIA, implementar la Ley 348. | si | Promover el fortalecimiento del sistema de defensoria de la niñez y la familia para promover y contribuir al desarrollo humano | 2,123,478 | 100 |  |
| **12** | \*        Impulsar el proyecto metropolitano de construcción de plantas de tratamiento de basura y de aguas servidas. | si | Ordenar, ocupar y aprovechar, en forma sostenible, el territorio y sus recursos | 7,851,964 | 100 |  |
|  | \*        En el sector este a lo largo del río Huayculi, consolidar el área de forestación y equipamiento para la implementación de una mega infraestructura turística recreativa cultural de alcance metropolitano par niños jóvenes y mayores. |  | CONST. RED AGUA POTABLE AV. CAPITAN USTARIS OTB HUAYCULI SUD D-10 | 88,811 | 100 | 50% |
| **13** | si | Ordenar, ocupar y aprovechar, en forma sostenible, el territorio y sus recursos. | 5,116,056 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **MUNICIPIO DE QUILLACOLLO** | | | |  |  |
| **Nº** | **PROPUESTAS PLANTEADAS** | **POA** | **PROGRAMA O PROYECTO** | **incidencia politica** | **valor publico** |
| **1** | \*        Apoyar y gestionar la construcción del monumento de la virgen de Urkupiña. En El Cerro de Cota | si | APOYO A LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA |  | 4 |
| **2** | \*        Construcción del Folklodromo y asfaltado de toda la avenida que circunda la zona. | si | Conservar y revalorar laidentidad y patrimonio cultural del municipio |  | 4 |
| **4** | \*        Construcción de un complejo Turístico terapéutico de cinco estrellas en el Liriuni. | si | CONST. CANAL DE RIEGO JATUNKHOCHI-BOLA ORQHO OTB LIRIUNI |  | 5 |
| si | Promover el desarrollo de la actividad turística, aprovechando el patrimonio natural y cultural, creando condiciones necesarias para la prestación deservicios y promocionando el potencial turístico del municipio |  | 4 |
| **5** | \*        Se propone convertir todas las postas de salud en los diez distritos en centros de salud, para cualificar el servicio de atención sanitaria. | si | Realizar estudios oportunos en el desarrollo del PDM, para impulsar la calidad óptima de los serviciosde salud, educación integral con calidez, equipamiento e infraestructura. | SI | 4 |
| **9** | \*        Construcción y equipamiento de EPIS en los cuatro puntos cardinales de Quillacollo unidades que administraran justica (Juez , fiscal y FELCC O FELCV) en 60 días tal cual exige la ley de descongestionamiento judicial, que mostrara una nueva ciudad libre de delincuencia así como una ciudad segura. | si | Diseñar un nuevo modelo de seguridad ciudadana, para la preservación del orden público, la paz social y reducir los índices de delincuencia | si | 4 |
| **10** | \*        Crear centros de acogidas para las mujeres víctimas de VIOLENCIA, implementar la Ley 348. | si | Promover el fortalecimiento del sistema de defensoria de la niñez y la familia para promover y contribuir al desarrollo humano | SI | 4 |
| **12** | \*        Impulsar el proyecto metropolitano de construcción de plantas de tratamiento de basura y de aguas servidas. | si | Ordenar, ocupar y aprovechar, en forma sostenible, el territorio y sus recursos | SI | 4 |
|  | \*        En el sector este a lo largo del río Huayculi, consolidar el área de forestación y equipamiento para la implementación de una mega infraestructura turística recreativa cultural de alcance metropolitano par niños jóvenes y mayores. |  | CONST. RED AGUA POTABLE AV. CAPITAN USTARIS OTB HUAYCULI SUD D-10 | SI | 4 |
| **13** | si | Ordenar, ocupar y aprovechar, en forma sostenible, el territorio y sus recursos. | SI | 5 |

1. LEYENDAS:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elaboración anterior |
|  | Seguimiento 2016 |

1. ANALISIS COMPARATIVO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Las tres instituciones como ser el Gobierno Autónomo Departamental, Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba y Quillacollo, realizado la elección de algunas propuestas de ofertas electorales de las tres instituciones mencionadas, se hizo el seguimiento utilizando el gobierno electrónico, donde se pudo encontrar algunos avances de ejecución de proyectos, los cuales se encuentran en diferentes etapas.

RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Institución** | **Proyectos Programados** | **Proyectos ejecutados** | **Ejecución del proyecto** | **Valor público (1-5)** |
| GAD Cochabamba | 13 | 10 | 77% | 4 |
| GAM Cochabamba | 34 | 23 | 68% | 4 |
| GAM Quillacollo | 10 | No se encontró información |  | 4 |

En el resumen de ejecución de proyectos se puede ver que el GAD tiene mayor ejecución, en cuanto al valor público las tres instituciones se encuentran con una puntuación de 4 de (1-5), lo que significa que tiene una aceptación buena

Del GAM Quillacollo no se encontraron los resultados de ejecución de proyectos

1. BIBLIOGRAFÍA

CEBEM. (2015). *PROYECTO GENERACIÓN DE PROPUESTAS ELECTORALES RUMBO A LAS ELECCIONES SUBNACIONAL (GOBERNADOR/A Y ALCALDES), 2015*. Obtenido de http://cebem.org/wp-content/uploads/2016/01/cebem.org-p37-PROYECTO\_Departamento\_de\_Cochabamb\_con\_quillacollo.pdf: http://cebem.org/wp-content/uploads/2016/01/cebem.org-p37-PROYECTO\_Departamento\_de\_Cochabamb\_con\_quillacollo.pdf

Tiempos, L. (2016). *Recortan 90 millones en presupuestos del POA 2017*. Obtenido de Recortan 90 millones en presupuestos del POA 2017: http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160910/recortan-90-millones-presupuestos-del-poa-2017

1. [↑](#footnote-ref-1)