## Hoja1
CUMPLIMIENTO A LA OFERTA ELECTORAL
Propuestas planteadas | NOMBRE DEL PROYECTO | POA 2016 | POA 2017 | PRESUPUESTO 2 GESTIONES | CUMPLIMIENTO
Acuaparque Termas de Capachos |  | 180000 | 0 | 180000 | EJECUTADO
Construcción Parque Recreacional Rumy Campana |  | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
Construcción Parque Temático – Animales Exóticos, Animatrónicos en el Parque Ecológico Phisko Ujyana | PARQUE ECOLOGICO PESKO HUIJANA | 0 | 340000 | 340000 | EN PROCESO
Construcción Nuevo Teatro Luis Mendizábal Santa Cruz |  | 340000 | 0 | 340000 | EJECUTADO
Implementación y Construcción de Estaciones Policiales integrales (EPIS) | ESTACION INTEGRAL POLICIAL VINTO | 1217694 | 0 | 1217694 | EJECUTADO
SEGURIDAD CIUDADANA "ORURO CIUDAD SEGURA" | mantenimiento de retenes policiales | 3912000 | 2374977 | 6286977 | EN EJECUCION
| provision de mobiliario y seguridad ciudadana | 1804000 | 5541613 | 7345613 | EN EJECUCION
| apoyo a planes de accion operativa | 480000 | 0 | 480000 | EJECUTADO
| apoyo de rehabilitacion y reinsercion de personas | 367000 | 0 | 367000 | EJECUTADO
| mantenimiento de patrullaje vial y otros | 890000 | 0 | 890000 | EJECUTADO
| implementacion de tecnologia preventiva e investigacion | 2130000 | 0 | 2130000 | EJECUTADO
| implementacion y mantenimiento de sistemas de monitoreo | 3785622 | 0 | 3785622 | EJECUTADO
Implementación de Cámaras de seguridad en las Unidades Educativas de los 5 distritos |  | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
Construcción Centro Municipal de Mantenimiento Mecánico de Seguridad Ciudadana. | 0 | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LIMPIEZA URBANA | 1149760 | 0 | 1149760 | EN EJECUCION
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas | CONSTRUCCION DE CANAL EMISARIO DE AGUAS NEGRAS | 200000 | 0 | 200000 | EJECUTADO
| MANTENIMIENTO RED Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA | 0 | 3056827 | 3056827 | EN PROCESO
CREACION DE MICROEMPRESAS |  | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
Wi Fi internet para todos los estudiantes | DOTACION DE SERVICIO DE INTERNET DIFERENTES u.e | 410000 | 0 | 410000
Creápolis, la ciudad de la creatividad |  | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
Módulos Pilotos para Educación Técnica Telecentros (trabajos por redes) |  | 0 | 0 | 0 | INCUMPLIMIENTO DE OFERTA
Producción y realización de documentales de las 19 especialidades del carnaval de Oruro | difusion carnaval oruro | 1482500 | 0 | 1482500 | EJECUTADO
| promocion y conservacion de cultura y patrimonio | 662000 | 2300000 | 2962000 | EN CUMPLIMIENTO
| TOTAL | 19010576 | 13613417 | 32623993