## Muestra (hidden)
Muestra para grupos focales y entrevistas
Calculado con base en bases de datos internas
1. GRUPOS FOCALES |  |  | 2. ENTREVISTAS
Calculado con base en bases de datos internas |  |  | Calculado con base en bases de datos internas en función a 3000 productores (grupo meta)
Muestra Grupos focales
Row Labels | Count of Cadena | Municipio seleccionado | Tamaño de población | 3000
Ají | 252 |  | Nivel de confianza | 95%
Alcalá | 68 |  | Márgen de error | 5%
El Villar | 63 |  | Tamaño de la muestra | 341
Padilla | 42 | X | Tamaño de la muestra para encuestas | 350
Sopachuy | 26
Tarvita | 53 |  | MUESTRA Entrevistas
Amaranto | 153 |  | Row Labels | Numero de hogares acordado con las ACI | % de representación en la ACI | Número de personas por cadena | Número de personas por cadena | Cadena | Número de comunidades | 10 productores /comunidad
Mojocoya | 153 | X | Ají | 444 | 21.83% | 76.4012 | 70 | Ají | 7 comunidades | 70
Durazno | 441 |  | Amaranto | 150 | 7.375% | 25.8112 | 30 | Amaranto | 3 comunidades | 30
San Lucas | 441 | X | Durazno | 310 | 15.24% | 53.3432 | 70 | Durazno | 7 comunidades | 70
Maní | 191 |  | Maní | 210 | 10.32% | 36.1357 | 30 | Maní | 3 comunidades | 30
Icla | 25 |  | Miel | 264 | 12.98% | 45.4277 | 40 | Miel | 4 comunidades | 40
Mizque | 40 |  | Orégano | 300 | 14.75% | 51.6224 | 50 | Orégano | 5 comunidades | 50
Padilla | 32 |  | Tarwi | 110 | 5.408% | 18.9282 | 20 | Tarwi | 2 comunidades | 20
Villa Serrano | 94 | X | Uva | 246 | 12.09% | 42.3304 | 40 | Uva | 4 comunidades | 40
Miel | 256 |  | Grand Total | 2034 | 100% | 350 | 350 |  |  | 350
Aiquile | 25
Entre Ríos | 31
Mizque | 25
Padcaya | 49 | X
Padilla | 50
Presto | 20
San Lucas | 23
Villa Serrano | 33
Orégano | 214
Icla | 35
Mojocoya | 19
Padilla | 7
Presto | 63 | X
Tarija | 74
Tomina | 4
Yamparaez | 12
Tarwi | 168
Tiraque | 168 | X
Uva | 167
Camargo | 76 | X
San Lucas | 90
Villa Abecia | 1
Grand Total | 1842
Municipios | Cadena
Padilla | Ají
San Lucas | Durazno
Mojocoya | Amaranto
Villa Serrano | Maní
Padcaya | Miel
Presto | Orégano
Tiraque | Tarwi
Camargo | Uva

## Sheet4 (hidden)
Tipo de actor/Proceso | Alianzas Comerciales Inclusivas
Row Labels | Count of Nombre y apellidos
Ají | 252 | 7
Chuquisaca | 252
Alcalá | 68 |  |  | MUNICIPIO
Alcalá | 46 |  | x | ALCALÁ | AJÍ
Garzas Chica | 1 |  |  | CAMARGO | UVA
Garzas Grande | 1 |  |  | CLIZA | DURAZNO
Hoyada | 2 |  | x | El VILLAR | AJÍ
Matela | 1 |  |  | EL VILLAR | AJÍ
Matela Alta | 4 |  |  | ENTRE RIOS | MIEL
Mayu Tinku | 1 |  | x | ICLA | OREGANO
Naranjos | 4 |  |  | MIZQUE | MANÍ
Naranjos | 2 |  |  | MOJOCOYA | AMARANTO
Pomabambillo | 3 |  | x | MOJOCOYA | AMARANTO
Salazar P | 3 |  |  | MOJOCOYA | AMARANTO
El Villar | 63 |  |  | MOJOCOYA | OREGANO
Cañahuayco | 1 |  |  | PADCAYA | MIEL
Dorado | 5 |  |  | PADILLA | AJÍ
Karachimayu | 5 |  | x | PADILLA | MIEL
Lagunillas | 6 |  | x | PRESTO | OREGANO
Muska | 4 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Nogales | 19 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Sam Blas | 1 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Saucemayo | 11 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Villar Pampa | 6 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Yotala | 5 |  |  | SAN LUCAS | DURAZNO
Padilla | 42 |  |  | SAN LUCAS | UVA
Padilla | 42 |  |  | SAN LUCAS | UVA
Sopachuy | 26 |  |  | SAN LUCAS | UVA
Alisos | 1 |  |  | TARIJA | OREGANO
Cañada | 1 |  |  | TARIJA | OREGANO
Horcas | 1 |  |  | TARVITA | AJÍ
Matela Baja | 2 |  | x | TARVITA | AJÍ
Milanés | 5 |  |  | TARVITA | AJÍ
Pampas del Carmen | 1 |  |  | TIRAQUE | TARWI
Paslapaya | 1 |  |  | TIRAQUE | TARWI
Río Grande | 3 |  | x | VILLA SERRANO | MANÍ
San Antonio | 1 |  |  | VILLA SERRANO | MANÍ
Sauce Mayu | 1 |  |  | VILLA SERRANO | MIEL
Sauce Molino | 1
Silva | 6
Sopachuy | 2
Tarvita | 53
El Bañado | 9
Huachaca | 5
Molino Mayu | 1
Muralla | 1
Orcka Mayu | 1
Río Grande | 1
San Pedro | 3
San Pedro | 10
Tarea Pampa | 13
Tarea Pampa | 1
Torre Pampa | 3
Trancas | 3
Trigo Loma | 1
Villa Pampa | 1
Amaranto | 153 | 3
Chuquisaca | 153
Mojocoya | 153
Casa Grande | 14
Churicana | 11
La Poza | 22
Laica Cota | 6
Naunaca | 5
Quivale | 13
Ramadas | 10
Rumi Cancha | 24
San Gerónimo | 15
San Jorge | 8
San Julian | 12
Tocoro | 13
Durazno | 416 | 7
Chuquisaca | 416
San Lucas | 416
Andamarca | 15
Chillagua | 10
Chinimayu | 35
Churizaya | 15
Churqui Churqui | 15
Collpa Mayu | 15
Colpa K´asa | 10
Corma | 10
Entre Ríos | 10
Esmeralda | 25
Habas Chacra | 15
Habas Mayu | 43
Huayllani | 43
Huerta Mayu | 23
Llinqui Pampa | 15
Malliri | 15
Marcavi | 15
Murifaya | 10
Puca Pampa | 10
Quirpini Grande | 15
Santa Rosa | 10
Terrado | 27
Tokamarajchi | 15
Maní | 141 | 3
Chuquisaca | 101
Padilla | 7
El Naranjal | 2
Fuerte Pampa | 1
Las Casas | 4
Villa Serrano | 94
Achiras | 13
Alto Seco | 5
Pampas del Tigre | 3
Potrero | 6
Potreros | 36
Potreros | 4
Pozos | 16
Pozos | 1
Temporal Grande | 8
Temporal Grande | 1
Thola Pampa | 1
Cochabamba | 40
Mizque | 40
Buena Vista | 8
Cauta | 8
Chaguarani Grande | 8
Churo | 1
K'ollpapampa | 1
Matarani | 3
Molle aguada | 1
Molle Punku | 1
Quebradas | 3
San Isidro | 1
Tabacal | 2
Tin Tin | 2
Tucma Centro | 1
Miel | 138 | 4
Chuquisaca | 83
Padilla | 50
Chajra Mayu | 23
El Corey | 27
Villa Serrano | 33
Pampas del Tigre | 33
Tarija | 55
Entre Ríos | 24
Chajllas | 1
Chiquiaca Centro | 4
Chiquiaca Norte | 1
Chiquiaca Sud | 8
Pampa Redonda | 10
Entre Ríos - Pueblos indígenas | 7
(blank) | 7
Padcaya | 24
Acheralitos | 4
Cambari | 1
Chillahuatas | 8
San José | 11
Orégano | 214 | 5
Chuquisaca | 140
Icla | 35
Chahuarani | 35
Mojocoya | 19
Quivale | 18
Redensión Pampa | 1
Padilla | 7
Campo Redondo | 1
Millo Kaka | 1
Recalde | 1
San Mauro | 1
Sillani | 3
Presto | 63
Aramasi | 5
Chimore | 3
Molani | 5
Motaya | 30
Peral | 8
Presto | 1
Presto Porvenir | 1
Tomoroco | 8
Tomoroco | 1
Torco Torco | 1
Tomina | 4
Arquillos | 1
Ichupampa | 1
Thuru Mayu | 1
Thurumayu | 1
Yamparaez | 12
Era Pampa | 2
Escana | 4
Jatun Kaka | 3
Tihuacana | 3
Tarija | 74
Tarija | 74
Alto Lajas | 1
Arcon Grande | 1
Barbecho | 6
Carachi Mayu | 7
Caras Moro | 1
Chocloca | 1
Colon Sud | 1
Gamoneda | 1
La Huerta | 2
Pampa La Villca | 2
Portillo | 17
Santa Ana la Nueva | 7
Santa Ana la Vieja | 16
Sunchuayco | 3
Sunchuhayco | 1
Sunchuhyaco | 2
Tablada | 1
Yesera Centro | 2
Yesera Sud | 2
Tarwi | 168 | 2
Cochabamba | 168
Tiraque | 168
Boqueron Grande | 22
Chaupi Rancho | 23
Churo Alto | 10
Cochimita | 23
Murumontani | 10
Primero de marzo | 18
Pucara Chico | 8
Suraj Mayu | 35
Tocorancho | 19
Uva | 167 | 4
Chuquisaca | 167
Camargo | 76
Camargo | 76
San Lucas | 90
Astola | 10
Caichoca | 19
La Palca | 26
Sunchu Pampa | 5
Uruchini | 30
Villa Abecia | 1
Villa Abecia | 1
Grand Total | 1649
Row Labels
Ají | 7
Chuquisaca
Alcalá
Alcalá
Garzas Chica
Garzas Grande
Hoyada
Matela
Matela Alta
Mayu Tinku
Naranjos
Naranjos
Pomabambillo
Salazar P
El Villar
Cañahuayco
Dorado
Karachimayu
Lagunillas
Muska
Nogales
Sam Blas
Saucemayo
Villar Pampa
Yotala
Padilla
Padilla
Sopachuy
Alisos
Cañada
Horcas
Matela Baja
Milanés
Pampas del Carmen
Paslapaya
Río Grande
San Antonio
Sauce Mayu
Sauce Molino
Silva
Sopachuy
Tarvita
El Bañado
Huachaca
Molino Mayu
Muralla
Orcka Mayu
Río Grande
San Pedro
San Pedro
Tarea Pampa
Tarea Pampa
Torre Pampa
Trancas
Trigo Loma
Villa Pampa
Amaranto | 3
Chuquisaca
Mojocoya
Casa Grande
Churicana
La Poza
Laica Cota
Naunaca
Quivale
Ramadas
Rumi Cancha
San Gerónimo
San Jorge
San Julian
Tocoro
Durazno | 7
Chuquisaca
San Lucas
Andamarca
Chillagua
Chinimayu
Churizaya
Churqui Churqui
Collpa Mayu
Colpa K´asa
Corma
Entre Ríos
Esmeralda
Habas Chacra
Habas Mayu
Huayllani
Huerta Mayu
Llinqui Pampa
Malliri
Marcavi
Murifaya
Puca Pampa
Quirpini Grande
Santa Rosa
Terrado
Tokamarajchi
Tolata
Arbieto
Cliza
Maní | 3
Chuquisaca
Padilla
El Naranjal
Fuerte Pampa
Las Casas
Villa Serrano
Achiras
Alto Seco
Pampas del Tigre
Potrero
Potreros
Potreros
Pozos
Pozos
Temporal Grande
Temporal Grande
Thola Pampa
Cochabamba
Mizque
Buena Vista
Cauta
Chaguarani Grande
Churo
K'ollpapampa
Matarani
Molle aguada
Molle Punku
Quebradas
San Isidro
Tabacal
Tin Tin
Tucma Centro
Miel | 4
Chuquisaca
Padilla
Chajra Mayu
El Corey
Villa Serrano
Pampas del Tigre
Tarija
Entre Ríos
Chajllas
Chiquiaca Centro
Chiquiaca Norte
Chiquiaca Sud
Pampa Redonda
Entre Ríos - Pueblos indígenas
(blank)
Padcaya
Acheralitos
Cambari
Chillahuatas
San José
Orégano | 5
Chuquisaca
Icla
Chahuarani
Mojocoya
Quivale
Redensión Pampa
Padilla
Campo Redondo
Millo Kaka
Recalde
San Mauro
Sillani
Presto
Aramasi
Chimore
Molani
Motaya
Peral
Presto
Presto Porvenir
Tomoroco
Tomoroco
Torco Torco
Tomina
Arquillos
Ichupampa
Thuru Mayu
Thurumayu
Yamparaez
Era Pampa
Escana
Jatun Kaka
Tihuacana
Tarija
Tarija
Alto Lajas
Arcon Grande
Barbecho
Carachi Mayu
Caras Moro
Chocloca
Colon Sud
Gamoneda
La Huerta
Pampa La Villca
Portillo
Santa Ana la Nueva
Santa Ana la Vieja
Sunchuayco
Sunchuhayco
Sunchuhyaco
Tablada
Yesera Centro
Yesera Sud
Tarwi | 2
Cochabamba
Tiraque
Boqueron Grande
Chaupi Rancho
Churo Alto
Cochimita
Murumontani
Primero de marzo
Pucara Chico
Suraj Mayu
Tocorancho
Uva | 4
Chuquisaca
Camargo
Camargo
San Lucas
Astola
Caichoca
La Palca
Sunchu Pampa
Uruchini
Villa Abecia
Villa Abecia
Grand Total

## Cronograma
Cronograma de viajes
Consultoría
Levantamiento de información de productividad y transición agroecológica de cadenas de valor para Evaluación de medio término
1. CRONOGRAMA DE VIAJES
| GRUPOS FOCALES | Entradas previstas para 3 personas
| Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14
ENTRADA 1 | Cochabamba - Tiraque - Cochabamba | x
ENTRADA 2 | Cochabamba- Sucre |  | X
| Sucre - Presto |  |  | X
| Presto - Mojocoya |  |  |  | X
| Mojocoya- Villa Serrano |  |  |  |  | X | X
| Villa Serrano - Padilla | [6 empty] | X
| Padilla- Sucre | [7 empty] | X
| Sucre - Cochabamba | [8 empty] | X
ENTRADA 3 | Cochabamba - San Lucas | [9 empty] | X | X
| San Lucas - Camargo | [11 empty] | X
| Camargo - Padcaya | [12 empty] | X
| Padcaya - Cochabamba | [13 empty] | X
| ENCUESTAS | Entradas previstas para 5 ENCUESTADORES, 1 viaje diferente para cada encuestador
ENCUESTADOR 1 | Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14 | Día15 | Día16 | Día17 | Día18 | Día19 | Día20 | Día21 | Día22 | Día23 | Día24 | Día25
| Cochabamba - Cliza | X
| Cliza |  | X | X | X
| Cliza-Mizque |  |  |  |  | X
| Mizque | [5 empty] | X | X | X
| Mizque - Padilla | [8 empty] | X
| Padilla | [9 empty] | X | X | X | X | X | X
| Padilla - El Villar | [14 empty] | X
| El Villar | [15 empty] | X | X | X | X | X | X
| El Villar - Alcalá | [20 empty] | X
| Alcalá | [21 empty] | X | X | X
| Alcalá - Cochabamba | [24 empty] | X
ENCUESTADOR 2 | Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14 | Día15 | Día16 | Día17 | Día18 | Día19 | Día20 | Día21 | Día22 | Día23 | Día24 | Día25
| Cochabamba - San Lucas | X | X
| San Lucas |  | X | X | X | X | X | X
| San Lucas - Camargo | [7 empty] | X
| Camargo | [7 empty] | X | X | X
| Camargo - Tarija | [10 empty] | X
| Tarija | [11 empty] | X | X | X | X | X | X
| Tarija - Padcaya | [16 empty] | X
| Padcaya | [17 empty] | X | X | X
| Padcaya - Entre Ríos | [20 empty] | X
| Entre Rios | [21 empty] | X | X | X
| Entre Rios - Cochabamba | [24 empty] | X
ENCUESTADOR 3 | Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14 | Día15 | Día16 | Día17 | Día18 | Día19 | Día20 | Día21 | Día22 | Día23 | Día24 | Día25
| Cochabamba - Tiraque | X
| Tiraque | X | X | X | X | X | X
| Tiraque - Icla | [6 empty] | X
| Icla | [7 empty] | X | X | X
| Icla - Tarvita | [10 empty] | X
| Tarvita | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Tarvita - Presto | [20 empty] | X
| Presto | [21 empty] | X | X | X
| Presto - Cochabamba | [24 empty] | X
ENCUESTADOR 4 | Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14 | Día15 | Día16 | Día17 | Día18 | Día19 | Día20 | Día21 | Día22 | Día23 | Día24 | Día25
| Cochabamba - Mojocoya | X | X
| Mojocoya |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Mojocoya - Villa Serrano | [14 empty] | X
| Villa Serrano | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Villa Serrano - Cochabamba | [24 empty] | X
ENCUESTADOR 5 | Trayecto | Día1 | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | Día6 | Día7 | Día8 | Día9 | Día10 | Día11 | Día12 | Día13 | Día14 | Día15 | Día16 | Día17 | Día18 | Día19 | Día20 | Día21 | Día22 | Día23 | Día24 | Día25
| Cochabamba - San Lucas | X | X
| San Lucas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| San Lucas Cochabamba | [23 empty] | X | X
En resumen:
| Viáticos | días | personas
| Grupos focales 14 días / 3 personas | 14 | 3 | 42
| Encuestas 25 días / 5 personas | 25 | 5 | 125
167
| Hospedajes | días | personas
| Grupos focales 14 días / 3 personas | 13 | 3 | 39
| Encuestas 25 días / 5 personas | 24 | 5 | 120
159

## Transporte
Costo de transporte de viajes
Consultoría
Levantamiento de información de productividad y transición agroecológica de cadenas de valor para Evaluación de medio término
2. CÁLCULO DE GASTOS DE TRANSPORTES DE VIAJE ( En Bs.)
Grupos Focales
Costo transporte ida y vuelta por persona
| Grupos Focales | Personas | ENTRADA 1 |  | ENTRADA 2 |  | ENTRADA 3 | Subtotal promedio por persona | Total transportes Grupos Focales
| 8 | 3 | 40 |  | 1250 |  | 950 | 2240 | 6720
Subtotal promedio por grupo focal
840
Encuestas |  |  | Costo transporte ida y vuelta por persona
|  | Personas | Encuestador 1 | Encuestador 2 | Encuestador 3 | Encuestador 4 | Encuestador 5 | Subtotal por persona | Total transportes Encuestas
|  | 5 | 1500 | 1800 | 1500 | 1400 | 1600 | 7800 | 7800
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRES | [8 empty] | 14520
* LOS MONTOS SON A MODO DE EJEMPLO Y GUIA, PRESENTE SU PROPIA PLANIFICACION